## Slide 1
材料供应分析及材料界面

## Slide 2
一、材料跟踪流程
隐蔽材料进场
湿作业材料/理石，瓷砖下单
金属及玻璃制品下单
涂料及墙纸
木作材料进场安装
木作安装下单
洁具/灯具
石材及瓷砖进场
涂料及墙纸进场
金属及玻璃制品进场
洁具/灯具进场
参考下单周期：
下单周期为7天，商业项目按移交区域逐步下单。
材料供应周期：
石材约15天，根据项目体量大小变化。
前置条件：
1.场地移交并整改完成。
2.现场实体样板放线完成。
3.排版图纸确认。
参考下单周期：
采购流程至到场一般为7天
材料供应周期：
基本没有风险，当地采购即可供应。
前置条件：
1.现场场地移交完成。
2.材料堆放场地确认并移交。
参考下单周期：
7天
材料供应周期：
15天，根据项目体量大小变化。
前置条件：
1.现场基层完成。
2.现场实体样板放线完成。
3.排版图纸确认；
参考下单周期：
3-5天
材料供应周期：
15
前置条件：
1.现场基层完成。
2.现场实体样板放线完成。
参考下单周期：
3天
材料供应周期：
20天
前置条件：
1.图纸确认
2.材料封样确认
面层材料确认及封样
参考周期：
20天
前置条件：
1.设计小样确认，方案确认。
2.施工单位项目管理班组进场
重点关注：
1.石材封样确认时需锁定大板效果，以及备货情况。
2.超白玻封样时需锁定玻璃原片。
参考下单周期：
3天
材料供应周期：
20天
前置条件：
1.图纸确认
2.材料封样确认

## Slide 3
二、关键材料跟踪~石材跟踪流程
石
材
部
分
天然石
材料小样确认
荒料锁定
材料大板看板
石材排版
石材排版看板
石材排版确认
石材六面防护/期间抽检测试
石材晾干
石材成品保护并装箱
石材到货查收
人造石
材料小样确认
荒料锁定
工厂看板，确认大板打样颜色配备比
大批量生产
石材成品
保护并装箱
注：人造石因存在与粘结剂兼容问题，需人造石厂出具石材成份构成单，并确认相关粘结剂与人造石是否兼容，并在现场做拉拔试验。
石材排版确认
石材到货查收

## Slide 4
二、关键材料跟踪~天然石~注意事项
石材注意事项：排版
窗台
a. 1.5米以内的窗台1块铺贴
b. 大于1.5米小于2.5米的窗台平分2块铺贴
c. 大于2.5米小于4米的窗台平分3块铺贴
d. 大于4米小于5米的窗台平分4块铺贴
e.“L”型窗台石对接应采用45°对角拼接，两块对接
石材 拼缝用同一种颜色的AB胶填塞密实、平整，
拼接石材色泽、纹理必须一致，接缝无高差
注：裂缝、断裂石材严禁使用，成品保护到位。
墙面及地面排版时注意对缝处理
20mm厚度石材长宽尺寸尽量不要大于600mm
30mm厚度石材长宽尺寸尽量不要大于800mm
墙面：
a.应按照先外大角及大面积
b.再局部（异型面积），从上往下的原则进行排版.
c.必须充分考虑外门窗洞口处的滴水线等细部问题，
尽量综合考虑切割余料的利用
e.原则美观大方；横平竖直；方则正，曲则圆滑，
无尖角，死角现象；尽量少使用小于石材整块尺
寸1/3的小块材。
地面：
a.根据石材的尺寸与地面的尺寸决定。
b.应以地面的中心向四周排版（这样做的好处是，整块
石材板在中间，异型切割板在外围，且左右对称，能
达到美观、省料的目的）

## Slide 5
二、关键材料跟踪~天然石~质量通病
粗色线
崩边掉角
阴阳脸
色胆、结晶块
裂纹
石英线

## Slide 6
二、关键材料跟踪~天然石~成品保护
石材装箱运输
安装完成后
阳角防碰撞措施
运输过程中护角处理
墙面防污染保护

## Slide 7
二、关键材料跟踪~人造石~构成

## Slide 8
二、关键材料跟踪~人造石~检测标准

## Slide 9
二、关键材料跟踪~人造石~粘结剂
1、推荐使用聚合物乳液增强水泥基单、双组份胶粘剂；
2、胶粘剂性能：满足国家建材行业标准 《GB24264-2009饰面石材用胶粘剂》中的C1,、C2等级或 更好的胶粘剂产品。

## Slide 10
玻
璃
超白玻
材料小样确认
玻璃原片锁定
设计图纸确认
原片确认并生产
成品保护并装箱
到货查收
艺术玻璃
材料小样确认
设计图纸确认
确认并生产
成品保护并装箱
到货查收
注：超白玻因根据项目需求，要求分供方提前锁定玻璃原片并下单，以免工期紧张材料供货不足,如设计中有超白夹胶玻璃，需注意胶片的透过率是否满足设计要求。
二、关键材料跟踪~玻璃

## Slide 11
二、关键材料跟踪~超白玻
超白玻璃：是一种超透明低铁玻璃，也称低铁玻璃、
高透明玻璃。
优点： 1.透过率91.5%以上。
2.自爆率降低
玻璃供应商：中国南玻、台玻、信义集团、金晶玻璃

## Slide 12
二、关键材料跟踪~玻璃~夹胶玻璃胶片
SGP胶片：是一种以离子键为结合方式，具有高分子、高弹性模量的新型聚合物材料。
PVB 胶片：为半透明膜片，对石英玻璃有很好粘结力，具有透明、耐热、耐寒、机械
强度高等特性，是制造夹层玻璃用的优良粘合材料。

## Slide 13
二、关键材料跟踪~玻璃~淋浴房玻璃安装质量通病
胀管固定不牢固
玻璃破损
缝隙上下不匀
玻璃不平整，对缝不齐平

## Slide 14
二、关键材料跟踪~玻璃~淋浴房玻璃安装质量通病
质量通病：门关闭不严
原因分析：
玻璃开孔错误，合页安装偏差大；
固定扇玻璃垂直度偏差大；
防治措施：
根据现场尺寸加工下单，用红外线控制垂直度安装合页；
每一玻璃安装严格依据控制放线尺寸调节玻璃夹安装角度，并校正垂直；

## Slide 15
二、关键材料跟踪~木制品
木
制
品
木饰面
材料小样确认
设计图纸确认
下单工厂生产
成品保护并装箱
到货查收
注:需注意研发所需求的木纹走向（山纹，或直纹），以及表面光泽度及效果需符合设计要求，（高光，亮光，哑光或开放漆等）
木制品（橱柜，衣柜，门等）
材料小样确认
图纸深化
设计确认
工厂生产
注:橱柜深化图纸确认前应满足油烟机等安装尺寸的需求。
深化图纸确认
到货查收

## Slide 16
二、关键材料跟踪~木制品~面层质量控制
面层材料：
a. 木作面材为合同约定的品牌及型号（适用于橱柜，门等集采部分）；
b.木材的树种、材质等级、规格应符合设计图纸要求及有关施 工及验收规范的规定。
c.颜色、光泽、纹理、漆膜厚度等满足设计要求，与样板一致；
d.对进场材料做相应验收，建立材料台账，并及时见证取样，复试合格。
e.木饰面板外观装饰性好，材质应细致均匀、色泽清晰、木纹美观，配板与拼花的纹理应按一定规律排列，木色相近，拼缝与板边近乎平等。表面色彩要一致，表面无疤痕。在距板1.5m处正视应不可见明显黑点、节疤和拼接复贴。

## Slide 17
二、关键材料跟踪~木制品~面层质量控制

## Slide 18
二、关键材料跟踪~木制品~面层质量控制
油漆：
在成品油漆之前，要对所有已经压好的木制成品进行表面检查，看其表面有无划痕，纹理是否不顺畅，有无色差，压制好饰面板的平整度2000mm距离不能有大于3mm，如有以上现象，不能进行下一道工序

## Slide 19
二、关键材料跟踪~木制品~出厂前质量控制
成品木饰面出厂前，严格油漆检查工序：
面漆房内自然烘干 包装前检查 包装前编号

## Slide 20
二、关键材料跟踪~木制品
5.木饰面安装后平面采用专用保护膜保护，阳角、
转角、门框等部位采用护角条做好成品保护工作
1、 包装：
每件产品表面应贴覆塑料薄膜，再用珍珠棉等缓冲材料包裹，外面用瓦楞纸箱包装，角部须增加防撞保护，包装内须有装箱清单和产品合格证。外包装必须全面完整。
2、运输：
a.装车应码放整齐密实，规格较大、重量较重的应装在车厢下部。
b.运输途中严禁转车、拼车，防止压坏，碰撞产品。
c.运输途中防止日晒雨淋。
3、贮存：
储存要防止变形、开裂，应选择清洁、干燥、通风、平整的储存环境，达到现场后存放时间不宜超过10天，特殊情况不宜超过15天。
4、 木饰面现场安装后表面、转角等部位容易造成损坏，且修复难度较大，其他工种达到施工条件的必须安装前完成；

## Slide 21
二、关键材料跟踪~木制品~质量通病
表面划伤/破损
起拱、开裂、变形
油漆色差/不均匀
钉眼
发霉/油漆脱落

## Slide 22
二、关键材料跟踪~不锈钢
不
锈
钢
不锈钢
材料小样确认
设计图纸确认
基层制作
成品保护并装车
到货查收
注: 需注意研发所需求的不锈钢面层效果（拉丝不锈钢，镜面不锈钢），表面颜色需与封样颜色对比。
深化图确认
现场测量并下单
工厂生产

## Slide 23
二、关键材料跟踪~不锈钢
优质304不锈钢，1.2-1.5mm厚
其强度、厚度、规格尺寸应符合设计和规范的要求。

## Slide 24
二、关键材料跟踪~不锈钢~质量通病
不锈钢表面不平整、翘曲：
a. 不锈钢板材厚度不足，常规板材厚度为1.2MM、1.5MM、2.0及以上；
b. 市面上不锈钢板材常有负公差，实际厚度不足，在招标图纸要求足厚度。常规线条及饰面厚度为1.2MM厚，面积较大饰面板厚度需达到1.5MM厚，甚至2.0以上的厚度；
c. 不锈钢面层施工重点把控不锈钢厚度，是否满足设计和规范要求，否则容易出现变形，不平整，面层效果达不到要求等等质量隐患；

## Slide 25
二、关键材料跟踪~不锈钢~质量通病
折边折角；
a. 成品不锈钢大多数需要折边折角，在加工厂加工；
b. 根据设计要求，若折边弧度较小时，应先采取不锈钢背后勾槽在折边做法，不锈钢厚度需要在1.2mm以上；
c. 折边面宽度一般不能小于5mm，在5-8mm之间需要厂家用特制刀头；

## Slide 26
二、关键材料跟踪~不锈钢~质量通病
彩色不锈钢；
a. 不锈钢的颜色很多，每种颜色都有不同的色差，不同批次出来的材料颜色也不相同，因此在不锈钢小样时即确定好颜色，在进场时把控材料色差；
b. 需要定制的彩色不锈钢板，需要采用电镀工艺；

## Slide 27
二、关键材料跟踪~不锈钢~质量通病
污染及抗指纹；
目前装饰行业对材料的特性要求越来越高，要求也越来越高，装饰上许多不锈钢的装饰效果越来越抢眼，因此现在许多容易触碰到的不锈钢都要求做好抗指纹处理，避免出现花及手印污染等现象；

## Slide 28
二、关键材料跟踪~不锈钢~质量通病
成品保护；
不锈钢在装饰中进场时材料本身自带保护膜，起到对材料的保护作用，但在施工过程中如面层保护膜超过两个月，也必须进行拆除，否则保护膜会产生粉化现象，从而污染不锈钢，可更换保护材料对不锈钢进行重新保护；