.

通州区R2022-001地块项目样板房

精装修工程

（资格后审）

招标文件

招   标  人：南通海一房地产开发有限公司

代 理 机 构：南通沪通置业有限公司

日        期：2024年5月22日

第一章 招标公告

一、通州区R2022-001地块项目样板房精装修工程已经批准建设，工程所需资金来源自筹，现已落实，现对本项目进行公开招标。

二、南通沪通置业有限公司受招标人委托具体负责本工程的招标事宜。

三、项目概况：

3.1工程项目名称：通州区R2022-001地块项目样板房精装修工程

3.2工程地点：南通市通州区平潮镇

3.3 工程规模：1#楼二层西边套160户型与11#楼下叠东边套户型的户内硬质精装修工程，1#楼160户型套内面积约为145平方、11#楼叠墅套内面积约为375平方（其中地下约173平方、地上约202平方）。

四、招标范围及要求

4.1招标范围：所提供精装修工程施工图纸范围内的所有户内精装修工程。包含但不限于：地面、墙面（包含墙砖、涂料、木饰面、壁布、硬包、软包等装饰面工程）、天棚、吊顶、独立柱及其他构筑物装饰工程；图纸包含的所有基层墙体（粉刷找平基层）、地砖及大理石地面基层标高找平、地板地面必要的基层处理；图纸范围内所有的柜体（包含橱柜、衣柜、鞋柜、矮柜、装饰柜等）；电气工程：总包范围之外的强电户内穿线预埋、配电箱配出线接线，调试、综合布线、开关插座安装、除主灯外的筒灯、射灯、灯带、吸顶灯、封堵；给排水工程：冷热水管预埋及施工、防水施工、洁具卫浴的采购与安装；弱电智能化工程：总包范围之外的弱电户内穿线预埋、设备安装与调试、网络布线及调试；空调、新风、除湿、地暖工程:管线布置、设备采购与安装、调试；电梯管线预埋；厨房电器：油烟机、燃气灶、洗碗机、蒸烤一体机、恒温酒柜等采购安装；开荒保洁（精保洁），具体工作内容见施工图纸及精装修工程施工界面划分标准。

注：洋房样板房：采用VRV空调系统、新风系统、燃气热水器，厨房电器为油烟机、燃气灶、洗碗机等；

叠墅样板房：采用VRV空调（根据套内面积，合理设置室外主机数量）、新风系统、除湿系统（仅用于地下室）、地暖系统（燃气锅炉，仅一二层设置）、燃气热水器、污水提升泵（仅地下室卫生间设置），厨房电器为油烟机、燃气灶、洗碗机、蒸烤一体机、恒温酒柜等；

以上设施设备、电器等品牌、型号、款式详见设计图纸、物料表及招标清单。

4.2工期要求：71日历天

计划开工日期：叠墅2024年6月5日、洋房2024年7月5日

计划竣工时间：叠墅2024年8月15日、洋房2024年9月15日

实际开工日期以双方确认的书面开工报告或开工令中所明确日期为准。

4.3本次项目招标控制总价为1503725.62元，其中暂列金额为5万元。

- 投标人资格要求：

- 5.1投标人须具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。

- 5.2投标人拟派项目负责人须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师，并取得安全生产考核合格证（B证）。拟派项目负责人不得为企业法定代表人、董事长、总经理，且必须满足下列条件：

- 项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或执业：

- （2）拟派本工程的项目负责人必须满足下列条件：

- a.项目负责人是非变更后无在建工程；

- b.或项目负责人是变更后无在建工程（并且：原合同工期已满且变更备案之日起满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续；

- c.或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

- 5.3 投标人及拟派项目负责人应具备其他要求：

- （1）具有独立订立合同和履行合同的能力；

- （2）企业的资质类别、等级和拟派项目负责人的注册专业、资质等级须满足招标公告的要求；

- （3）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证，且未被吊销或暂扣；

- （4）拟派项目负责人为投标企业正式人员（投标企业所在地社保机构出具的由企业为拟派项目负责人缴纳的自2023年11月至2024年1月连续六个月的社保缴费证明；注册不到四个月的新公司以注册日之后至今（开标日）的社保缴费证明，不少于二个月）；

- ☑近二年来（自提交投标文件截止日前推 2 年），企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的。

- ☑近一年来（自提交投标文件截止日前推 1 年），企业没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的。

☑近三个月来（自提交投标文件截止日前推 3 个月），企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的。

（5）拟派项目负责人自2021年以来11月1日以来承担过售楼处、精装修住宅样板房或住宅户内精装修工程单项施工业绩。业绩证明材料须提供施工合同。如投标人提供的业绩证明材料无法体现该业绩为拟派项目负责人业绩，还需提供建设单位出具加印公章的相关证明材料，否则不予认可。

5.4投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。

- 5.5 本次招标 不接受 联合体投标。

六、招标文件的获取

本项目投标人的资格审查采用资格后审方式，招标人不组织投标人对工程现场的集中踏勘和投标预备会。凡有意参加投标者，可按以下方式获取电子招标文件：

本次招标在南通沿海开发集团有限公司官网（http://www.ncd-group.com/）发布，招标文件的澄清、修改、补充等内容均以在南通沿海开发集团有限公司官网上发布的内容为准，修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。有意愿参与本项目投标的单位，请于2024年5月27日17时00分前缴纳招标文件服务费，缴纳完成后登录南通沿海开发集团有限公司官网下载招标文件及构成招标文件的其他材料（如有），电子招标文件与纸质招标文件具有同等法律效力。投标人递交投标文件时，投标人的法定代表人或其委托代理人（如有授权）必须携带本人身份证原件、授权委托书、招标文件服务费转账记录复印件（加盖单位公章）、投标保证金：现金、银行电子保函或保险电子保函及基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）复印件（加盖单位公章）同时到场，否则其投标文件将被拒绝。

招标文件服务费缴纳方式：转账（公对公）

户名：南通沪通置业有限公司

开户银行：工行崇川支行

账号：1111822109100403190

注：（1）转账必须备注项目名称+费用类别+投标单位名称，如“****项目+招标文件服务费+****单位”（备注受字数限制，可简写，关键性信息需体现）。

（2）若需开具发票（发票为电子票），需须从投标人基本账户汇至以上账户。若未按要求备注相关信息，则视为投标人放弃开票。

招标文件服务费用为人民币300元，售后不退，由投标人按规定向招标代理缴纳。未交纳招标文件费用的，视为放弃本项目投标。无论投标人是否中标，资料费概不退还。

中标单位中标后需向代理单位支付中标价的1.2%作为项目代理费用，若中标后拒不缴纳，视为放弃中标资格。该费用由投标人在投标报价时自行考虑，不另外结算。

六、提交投标文件截止时间及开标时间和地点

时间：2024年5月31日9时30分

地点：南通平潮镇恒东花园综合楼高铁新城指挥部210室。

逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

七、评标办法：合理低价法，详见招标文件。

八、联系方式

| 招标人 | 南通海一房地产开发有限公司 | 招标代理机构 | 南通沪通置业有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 南通平潮镇恒东花园综合楼二楼 | 地址 | 南通平潮镇恒东花园综合楼高铁新城指挥部310室 |
| 联系人 | 张工 | 联系人 | 张工 |
| 电话 | 18351328656 | 电话 | 15052909668 |
| 邮箱 | / | 邮箱 | 990708600@qq.com |

2024年5月22日

第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：南通海一房地产开发有限公司 地址：南通平潮镇恒东花园综合楼二楼 联系人：张工 电话：18351328656 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：南通沪通置业有限公司 地址：南通平潮镇恒东花园综合楼高铁新城指挥部310室 联系人：张工 电话：15052909668 邮箱：990708600@qq.com |
| 1.1.4 | 招标项目及标段名称 | 南通通州区R2022-001地块项目样板间精装修工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 南通市通州区平潮镇 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.4 | 工程款支付方式 | 见合同条款 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本次招标工程共分为壹个标段，以施工图纸准及工程量清单所示的室内装饰、装修工程施工，具体详见招标文件、工程量清单和设计施工图纸。 |
| 1.3.2 | 要求工期 | 71日历天。计划开工日期：叠墅2024年6月5日、洋房2024年7月5日 计划竣工时间：叠墅2024年8月15日、洋房2024年9月15日，实际开工日期以双方确认的书面开工报告或开工令中所明确日期为准。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准：合格 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘。 |
| 1.10 | 分 包 | 不允许 |
| 1.11 | 偏 离 | 不允许 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其他材料 | 工程量清单及招标答疑、澄清、通知、说明等 |
| 2.2.1 | 投标人提疑截止时间 | 2024年5月28日17时之前 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发布时间 | 2024年5月29日17时之前 |
| 2.4 | 招标控制价 | 金额：1503725.62元，其中暂列金额：5万元 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的材料 | 资格审查包文件： 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； 投标人基本情况表； 项目负责人简历表； 拟派项目负责人为企业正式员工，且不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业； 拟派项目负责人无在建工程，提供承诺书； 无行贿犯罪记录与涉黑涉恶行为承诺函。 企业营业执照； 企业资质证书； 安全生产许可证； 项目负责人证书； 安全生产考核B证； 投标人认为必要的其他资料； 投标保证金 拟派项目负责人业绩证明材料； 未尽之处具体详见第三章 “评标办法” 中的 “资格审查标准” 。 商务包文件： 投标函； 已标价的工程量清单（纸质文件及软件导出签章版PDF电子文件（U盘））； |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日后 45 日历天 |
| 3.2.3 | 合同价格形式 | 固定单价合同 |
| 3.4.1 | 投标保证金递交 | 投标保证金的金额：人民币壹万元（10000.00元） 账户：南通沪通置业有限公司 开户银行：工行崇川支行 账号：1111822109100403190 本项目投标保证金以现金、银行电子保函或保险电子保函等形式。 注：投标人在提交投标文件时需将相关凭证、企业基本账户开户许可证复印件（加盖单位公章）带至开标现场，在递交投标文件时交给招标人，同时投标人需递交招标文件服务费转账记录复印件、授权委托书（如有授权）、法定代表人身份证明原件及身份证给招标代理进行核实，如上述资料投标人未能提供，招标代理有权拒绝投标人的资料提交。 |
| 3.4.3 | 投标保证金退还 | - 未中标单位的投标保证金在其定标后一个月内予以退还（无息）。 - 中标单位的投标保证金在缴纳履约金后予以退还（无息）。中标通知书发出后7个工作日内须交齐履约担保金，否则作自动放弃中标资格处理。 4、凡出现弄虚作假现象的投标单位，投标保证金一律不予退还。 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.5 | 施工组织设计暗标编制要求 | 不采用 □采用：施工组织设计内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名等和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等。] |
| 3.6.6 | 其他编制要求 | / |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2024年5月31日9时30分 |
| 4.2.3 | 投标文件递交 地点及截止时间 | 南通平潮镇恒东花园综合楼高铁新城指挥部210室。 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：南通平潮镇恒东花园综合楼高铁新城指挥部202室。 |
| 5.1.2 | 参加开标会的投标人代表 | 现场开标 |
| 5.2.1 | 开标程序 | (1)宣布开标纪律； (2)宣布开标有关人员姓名； (3)公布投标人名称及投标保证金缴纳情况； (4)开启密封的投标文件； (5)开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：[3人及以上单数]。 |
| 6.3 | 评标方法 | £综合评估法 □经评审的最低投标价法 R合理低价法 □确定发包价随机抽取 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | - 是，履约保证金的形式：银行保函或银行转账 - 履约保证金的金额：合同价款的 5 %；其中：质量履约保证金为1.5%、工期履约保证金为1.5%、安全履约保证金为1%、竣工资料履约保证金为0.5%、人员到岗履约保证金为0.5%。 |
| 8.5.1 | 异议提出的时间 | (1)招标文件有异议的， 应在2024年5月28日17时前提出（以电子文件形式发送至指定邮箱（邮箱990708600@qq.com））； (2)对开标有异议的，应当在开标时提出。 (3)对评标结果有异议的，应当在中标结果公示期间提出。 |

- 投标人须知

- 1 总则

- 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。

1.1.3 本标段招标代理机构：见“投标人须知前附表”。

1.1.4 本招标项目及标段名称：见“投标人须知前附表”。

1.1.5 本标段建设地点：见“投标人须知前附表”。

- 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见“投标人须知前附表”。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。

1.2.4 本招标项目的工程款支付方式：见“投标人须知前附表”。

- 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见“投标人须知前附表”。

1.3.2 本标段的要求工期：见“投标人须知前附表”。

1.3.3 本标段的质量要求：见“投标人须知前附表”。

- 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资格要求，见招标公告。

1.4.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的施工资质和施工能力；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；

（5）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头人名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（7）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（8）投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。

- 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人根据需要自行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4现场条件

(1)施工现场拆迁及平整情况：以施工场地的现状为准。招标人提供的现状场地，中标人必须无条件接受。各投标人根据踏勘现场的情况自行制定相应措施，所发生的费用由各投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

(2)施工用水、电：施工现场临时用水、用电，发包人提供接驳点，接入工作由中标单位自行解决，相关费用列入报价，结算时不予调整。

(3)场内外道路：以施工场地的现状为准。施工便道由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

(4)其他：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由投标人自行承担，结算时不予调整。

中标单位应独立、有效的做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的施工单位、个人和其他可能出现阻挠施工等不可预料突发的情况，若因此发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失等，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整，并无条件接受监理单位的协调、管理，做好与其他专业分包单位的配套、成品保护、防盗等工作。

- 1.10分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合本工程规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

- 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

- 1.12知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

- 1.13同义词语

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

- 2 招标文件

- 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）“投标人须知前附表”规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件的澄清、修改内容前后相互矛盾时，以发布时间在后的文件为准。

- 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，投标人如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间，以书面的形式向招标代理机构提出（提议文件发送至邮箱邮箱990708600@qq.com），要求招标人对招标文件予以澄清。

投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间前发布在南通沿海开发集团有限公司官网-“通知公告”，但招标人不指明澄清问题的来源，招标人不再另行通知。

2.2.3澄清文件按本章第2.2.2款规定发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投标人未及时查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

- 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件发布后，招标人确需对招标文件进行修改的，招标人将通过“南通沿海开发集团有限公司官网”发给所有投标人。

2.3.2修改文件按本章第2.3.1款规定发出之时起，视为投标人已收到该修改文件。投标人未及时通过“南通沿海开发集团有限公司官网”查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

- 2.4 招标控制价

2.4.1 招标控制价，是招标人根据国家或省级、 行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及本招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的本次招标工程的最高投标限价。

2.4.2 招标控制价编制依据

1、南通通州区R2022-001地块项目样板间精装修工程设计图纸；

2、《江苏省建设工工程量清单计价项目指引》（江苏省建设厅）；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》（2014年版）；

5、《江苏省安装工程计价定额》(2014年)；

6、《江苏省市政工程计价定额》(2014年)；

7、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年)；

8、《江苏省仿古建筑与园林工程量计价表》(2007年)；

9、《南通市建筑与装饰工程计价表》(2014年)；

10、《江苏省建设工程费用定额》(2014)（营改增后）；

11、人工工资按（苏建函价〔2024〕83号）文执行；

12、材料价按《南通建设工程造价信息》2024年第5期指导价计入，缺项按现行市场价；省、市现行的相关政策文件。

本工程不可竞争费用项目不得下浮，按以下费率（%）计取：

| 序号 | 费用类别 | 费用名称 | 取费基数 | 装修工程 | 安装工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场安全文明施工 | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.7% | 1.5% |
|  |  | 标化增加费 |  | / | / |
|  |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 0.22% | 0.21% |
| 3 | 规费 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 2.4% | 2.4% |
|  |  | 住房公积金 |  | 0.42% | 0.42% |
|  |  | 环境保护税 |  | 0 | 0 |
| 4 | 税金 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 9% | 9% |

注：现场安全文明施工措施费率为暂定，最终以建设工程造价管理处核定为准，否则在总价中扣除。

2.4.3招标控制价文件组成。招标人公布的招标控制价应当包括建设项目招标控制价表、单位工程招标控制价表、工程量清单与单价措施项目清单与计价表、材料价格表等，本工程公布的招标控制价文件编制深度见投标人须知前附表。

- 3 投标文件

- 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件组成见“投标人须知前附表”；

3.1.2 招标文件“第八章 投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。

3.1.3 “投标人须知前附表”规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（1）中所指的联合体协议书。

- 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求编制投标报价。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应工程量清单及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

3.2.4投标人在投标报价时应充分考虑市场波动因素的风险，充分阅读合同条款再行报价

招标文件后附的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础。招标人提供的工程量清单应结合投标人须知、合同条款技术标准和要求与图纸一起阅读理解。

3.2.5投标报价编制要求

（1）本工程采用固定单价报价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。

（2）除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。

（3）投标人确定投标报价，同时应考虑合同价中包含的所有风险、责任等各项费用。一旦中标，除本招标文件约定可调整事项外，均不调整。

（4）投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息，实行自主报价（已列入不可竞争的项目除外）。投标人所报设备价、材料价如低于同期的省、市、县的造价信息或低于同期的市场价格信息，视为对招标人的优惠。投标人标函中所报设备、材料其规格、尺寸、等级不得低于清单的要求。中标人应根据清单确定的标准、等级、规格组织施工。

（5）投标人不得擅自改动招标人提供的工程量清单上的内容。若对提供的工程量清单内容有疑义，请将书面疑问材料在规定的时间和方法向招标代理单位提出，其中清单内容的书面疑问材料经招标人组织核实确认后提供最终工程量清单，投标人在投标报价时，不得增减清单工程量。

（6）本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标人均应综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

（7）投标人应认真踏勘施工现场，考虑因各种困难因素所发生的一切费用由投标人自行考虑，并在投标报价中予以体现，以后不得以此为由提出额外增加费用的要求。水、电接驳，按发包人指定地点，定量表记、接至施工现场管线（电缆）由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中。现场自来水及电源接入点现场具体位置由投标人现场踏勘。

（8）投标人必须认真仔细踏勘施工现场，结合本工程实际情况，并在投标报价时综合考虑临时设施费 、赶工措施费、已完工程及设备保护费、冬雨季施工增加费、夜间施工费总价措施费项目，并计入报价，该费用一次性包定，结算时一律不作调整。

（9）因施工场地狭小、周边建筑保护、高压杆线防护、安全通道搭设等发生的一切费用由各投标人自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

（10）施工用水、用电费用按定额分析用量扣除，装表计量作为参考，如表示用量大于定额分析用量，则按表示用量扣除。

（11）中标单位必须保护现有房屋、道路、结构物等成品，如有损坏，应按照不低于原设计标准恢复，费用列入报价。

（12）承包人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程竣工结算时不作调整。

（13）投标人应自行踏勘施工现场，并在投标报价中充分考虑施工过程中可能会发生水平运输、垂直运输、脚手架搭拆、临时安全消防、临时设施租用、建筑垃圾堆放清运、夜间赶工、赶工措施、材料、设备储存堆放（含甲供材料及损耗）、二次搬运、保管、限电限水拉闸（应有相应的应急供水供电专项措施）、工程变更、工作面移交滞后、及单项工程修改造成的小范围窝工、环保治理（包括但不限于雾霾整治等）以及因此引起的停工相关损失费用、交付前保洁费等因素，中标后不得以场地现状及条件为由提出额外要求和增加工程费用，招标人不再对此项费用另行签证。

（14）相关工人食宿由投标人自行解决，所涉及的费用在投标时自行考虑列入投标报价中。

（15）所有材料必须符合环保要求，投标人应负责完工后的室内环境检测及去除室内甲醛，检测单位需获得发包商的认可。检测费用及去除室内甲醛自行考虑列入措施项目清单及计价表中，汇入投标报价；

（16）室内装修工程由中标单位进行总协调，投标人应充分考虑对招标人另行分包的工程、甲供材料、设备、电器等进行配合、交接、验收等工作，所需费用单列并纳入总报价。中标后不得以任何理由向招标人另行分包的单位收取任何费用；

（17）本工程主要材料（设备）推荐品牌见下表，投标人必须按推荐品牌进行投标报价[投标时无需明确所选品牌]，中标后必须按推荐品牌之一进行采购，投标人采购的材料（设备）须与设计物料配置表内的规格、样式基本相同，且不低于物料表内的档次，工程结算时不作调整。主要材料品牌推荐表见附件。

- （18）本工程未指定品牌的材料或设备，投标人在报价时考虑选用国产中档及以上，且符合国家标准及以上的合格产品进行报价，且结算时价格不予调整。在实际施工中，发包人可以无条件要求施工单位更换不符合要求的产品，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。本工程所使用的产品必须满足消防等专业部门认定的标准及品牌，且必须保证后期消防等各部门的专业验收。

（19）其它报价要求，详见本工程工程量清单。

（20）特别提醒：投标人在投标报价时应充分考虑市场波动因素的风险，充分阅读合同条款再行报价。

- 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

- 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人必须在投标截止时间前，按投标人须知前附表的规定递交投标保证金。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件无效。

3.4.3评审结果公布后，未推荐为中标候选人的投标人，投标保证金将尽快退还。中标公示期结束后，未中标的中标候选人的投标保证金将尽快退还，不计息。中标人的投标保证金按照相关规定尽快退还。如中标人在中标后规定时间内不与招标人签订合同或毁约的，其投标保证金不予退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；

②中标人无正当理由不与招标人订立合同；

③中标人在签订合同时向招标人提出附加条件；

④中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的。

注：给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，如为中标人的，招标人有权取消其中标资格。

- 3.5 备选投标方案

除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

- 3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投标文件的组成部分。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3施工组织设计暗标要求见投标人须知前附表。

3.6.4补充内容：投标文件编制的其它要求详见投标人须知前附表。

- 4 投标

- 4.1 投标文件的密封和标记

投标人的投标文件分两个包密封，分别为资格审查标、商务标。投标人应将资格审查标、商务标投标文件一正二副分别密封在一个密封袋内，并在密封袋上标明：项目名称、投标人名称、“资格审查标、商务标”字样。封口处应有投标单位公章。并在每一密封袋上注明“于  年  月  日  午  时  分(北京时间) 之前（招标公告中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样。

投标文件中资格审查文件、商务标文件应装订成册。其中壹份正本、贰份副本。在每一份投标文件要明确注明“正本”和“副本”的字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。投标人应填写全称，同时加盖印章。已标价的工程量清单电子版（软件导出签章版PDF）（U盘），应与商务标装在一个密封袋中。

如果未按上述规定密封和标记，招标方将拒绝接收，并对投标文件的误投和提前启封概不负责。

- 4.2 投标文件的递交

所有投标文件需要派人递交，必须按招标代理机构在规定的投标截止时间之前送至招标公告中指定的地点。超过投标截止时间的投标文件将被拒绝。

4.2.1投标人递交投标文件截止时间及地点：

递交截止时间：2024年5月31日9时30分

递交地点：南通平潮镇恒东花园综合楼高铁新城指挥部210室，如有变动，另行通知。

4.2.2 逾期上传投标文件的，招标人不予受理。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

在递交投标文件截止时间之前，潜在投标人可以对已经上传的投标文件进行替换或者撤回。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

- 5 开标

- 5.1 开标时间、地点和投标人参会代表

5.1.1招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标；

5.1.2参加开标会的投标人代表的要求见投标人须知前附表。未按要求派相关人员参加现场开标的，其投标将被拒绝。

- 5.2 开标程序

5.2.1开标程序见投标人须知前附表。

- 5.3 特殊情况处理

投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场予以答复。

- 6 评标

- 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“投标人须知前附表”。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 6.4 评标结果公示

6.4.1招标人在收到评标报告之日起3日内在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布评标结果公示，公示期不少于3日。

6.4.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的，投标人可按照本章第8.5条的规定程序向有关行政监督部门投诉。

- 7 合同授予

- 7.1 定标方式

除“投标人须知前附表”规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前附表”。

- 7.2 中标通知及中标结果公告

评标结果公示期满无异议或投诉的，招标人应在5日内按规定的格式以书面形式向中标人发出中标通知书。同时，按规定的格式在“南通沿海开发集团有限公司官网”发出中标结果公告，将中标结果通知未中标的投标人。

本项目评委费根据相关文件按实结算，由招标代理单位先行垫付，中标人在领取中标通知书时一次性支付给招标代理单位。

- 7.3 履约保证金

7.3.1 在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

7.4.2本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，将依法重新招标。

7.4.3招标人和中标人还应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人在中标通知书发出后30日内不与招标人签订施工合同的，视为自动放弃中标资格。

- 8 纪律和监督

- 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 8.5 异议与投诉

8.5.1异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标人须知前附表规定的时间前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

8.5.2投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向“投标人须知前附表”明确的招投标监督管理部门提出书面投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就第8.5.1项规定事项提出投诉的，应先向招标人提出异议。

- 9 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

- 第三章 评标办法（合理低价法）

（一）评标程序

资格审查文件的开标及评标—商务标开标及评标—确定中标候选人。

（二）资格审查文件评审

只有通过资格审查的投标人，才能参加商务标的开标及评审。

《资格审查必要合格条件标准》

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标人具备 的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 工商行政管理部门颁发的法人营业执照 | 有效的企业营业执照（副本） |
| 2 | 企业资质类别等级 | 建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质 | 有效的企业资质证书（副本） |
| 3 | 企业安全生产许可证 | 企业安全生产许可证 | 有效的企业安全生产许可证（副本） |
| 4 | 拟派项目负责人资质等级 | 具有建筑工程专业二级及以上注册建造师，并取得安全生产考核合格证（B证） | 注册建造师证书及安全生产考核合格证（B证） |
| 5 | 拟派项目负责人为投标企业正式人员 | 拟派项目负责人不得为企业法定代表人、董事长、总经理。投标企业所在地社保机构出具的由企业为拟派项目负责人缴纳的自2023年11月至2023年4月连续六个月社保缴费证明；注册不到四个月的新公司以注册日之后至今（开标日）的社保缴费证明，不少于二个月。 | 社保缴费证明（必须体现该人姓名）； 备注：由当地社保机构出具，并加盖印章。 |
| 6 | 拟派项目负责人无在建工程 | 1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或执业：①未同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；②未将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。 2）拟派本工程的项目负责人必须满足下列条件： a.项目负责人是非变更后无在建工程； b.或项目负责人是变更后无在建工程（并且：原合同工期已满且变更备案之日起满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续； c.或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 | 1、企业法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章的承诺书（格式详见招标文件附件）。 2、拟派项目负责人无在建工程的情况如有b、c两种情形，则投标单位必须在投标文件中主动说明相关情况，并提供相关证明。否则按项目负责人有在建工程处理，并记不良行为；如系中标候选人，取消中标资格。 |
| 7 | 企业、法定代表人及拟派项目负责人无行贿犯罪记录与涉黑涉恶行为承诺函 | 企业、法定代表人及拟派项目负责人无行贿犯罪记录与涉黑涉恶行为承诺函 | 企业法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章的承诺书 |
| 8 | 拟派项目负责人业绩证明材料 | 拟派项目负责人自2021年1月1日以来承担过售楼处、精装修住宅样板房或住宅户内精装修工程单项施工业绩 | 业绩证明材料须提供施工合同。如投标人提供的业绩证明材料无法体现该业绩为拟派项目负责人业绩，还需提供建设单位出具加印公章的相关证明材料，否则不予认可。 |
| 9 | 投标保证金 | 现金、银行电子保函或保险电子保函等形式 |  |
| 备注 | （1）上述任何一条不符合要求 ，则资格审查不通过。 ## （2）上述证明资料若为复印件的，须加盖公章 |  |  |

（三）商务标（100 分）

1.投标报价（100分）

（1）设定招标控制价：1503725.62元。

（2）确定有效报价：投标人的投标报价低于招标控制价的为有效投标报价（投标报价高于或等于招标控制价的作废标处理）。

（3）无效报价、被宣布为废标的投标报价均不参与评标基准价的计算。

（4）确定评标基准价：

以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价，下同）算术平均值为A[当有效投标文件≥7家时，去掉最高20%和最低20%（四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件<4家时，则次低报价作为基准价A]。

评标基准价=A。

说明：评标结束后，除确认存在计算错误外，上述方法的评标基准价不因招投标当事人异议、投诉以及其它任何情形而改变；

（5）计算投标报价得分

a.各投标人的投标报价与评标基准价相等得100分；

b.各投标人的投标报价与评标基准价相比较，每上浮 1%扣 0.9 分,下浮 1%扣 0.6 分，不足 1%采用插入法，得分采用四舍五入法保留两位小数。

（四）确定中标候选人

评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，推荐1-3名中标候选人。中标价为其投标报价。如总得分有相同的，则以报价低者优先排名；若报价也相同的，则通过抽签方式随机确定排名顺序（抽签者在潜在中标人中间产生）。

本工程第一中标候选人原则上为中标人。当第一中标候选人放弃中标、因不可抗力等原因不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标人可依法重新招标。

- 1. 评标程序

- 1.1评标准备

1.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

1.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

1.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

- 1.2.资格评审

1.2.1资格评审

评标委员会根据本章列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

1.2.2澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或补正，澄清、说明或补正按照本章第1.3款的规定进行。

1.2.3投标人有以下情形之一的，其投标作无效标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（3）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（4）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（5）投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；

（6）投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

（7）除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

（9）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（10）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（11）联合体成员与资格审查确定的结果不一致的；

（12）投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或招标人设置的投标限价的；

（13）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（14）投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（15）投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

（16）投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

（17）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（18）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（19）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（20）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（21）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

（22）未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

（23）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（24）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

（25）投标文件关键内容模糊、无法辨认的。

- 1.3投标文件的澄清和补正

1.3.1在评标过程中，评标委员会应当以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

1.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

1.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

1.3.4在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会应当否决其投标。

- 第四章  合同条款及格式

建设工程施工合同
（示范文本）

（GF—2017—0201）

- 第一部分 合同协议书

发包人(全称)：[                      ]

承包人(全称)：[                      ]

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就[                      ]工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：[                      ]

工程地点：[                      ]

工程内容：[                      ]，详见《工程量清单》；

工程立项批准文号：[                      ]

资金来源： [自筹]

承包范围：[以施工图纸及工程量清单所示的室内装饰、装修工程及精装修工程改造施工，具体详见招标文件、工程量清单和施工图纸。]

二、合同工期

开工日期：[                      ]

竣工日期：[                      ]

施工工期总天数：[   ]日历天。（具体开工时间以发包人签发的开工令为准）工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

因承包人原因延误工期，在规定的工期前未能完成，则除工期保证金不予退还外，工期每推迟一天，提交5000元违约金给发包人，工期推迟超过7天，按每推迟一天，提交20000元违约金给发包人；超过15天，发包人有权要求承包人清退出场，所完成的合格工程量按60%计算，本工程工期保证金为合同价的1.5%。其他按通用条款中约定的内容执行。

上述违约金、工期保证金、损失赔偿，发包人有权在未支付的工程进度款中按实予以扣除。

三、质量标准

工程质量标准：[合格。]

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)，不含税人民币（大写）                 (¥          元)，税率     ，税额人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）        (¥        元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）        (¥     元)；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）        (¥    元)；

（4）暂列金额：人民币（大写）         (¥     元)。

2.合同价格形式：固定单价合同。

- 五、项目经理

承包人项目经理：[           ]。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的 工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于 [        ]年[    ]月[    ]日签订。

- 十、签订地点

本合同在 [                                 ]  签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自 承包人交纳履约保证金，且本合同双方盖章、签字后 生效。

- 十三、合同份数

[本合同一式     份，均具有同等法律效力，发包人执   份，承包人执   份。

发包人：  (公章)                       承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                （ 签字）

组织机构代码：                           组织机构代码：

地  址：                                 地  址：

邮政编码：                             邮政编码：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电  话：                              电  话：

传  真：                              传  真：

电子信箱：                            电子信箱：

开户银行：                             开户银行：

账  号：                              账 号：]

- 第二部分　通用条款(略)

具体详见(GF-2017-0201)

- 第三部分　专用条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）发包人与承包人协商备忘、合同补充文件；（2）招标文件有书面答疑等补充修改文件；（3）发包人认可的设计变更；（4）经发包人确认有效的工程签证单。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：[                ]公司

资质类别和等级：；[                   ]

联系电话：        /       ；

电子信箱：         /       ；

通信地址：         /

1.1.2.5 设计人：

名称：；[                   ]

资质类别和等级：[                   ]；

联系电话：        /       ；

电子信箱：         /       ；

通信地址：         /

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：       /     。

1.1.3.9 永久占地包括：                /                 。

1.1.3.10 临时占地包括：            /                    。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第 12 号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，当标准规范互相矛盾时，以最新和最严格的为准。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省、市有关规定，当对同一问题各种规定或与合同文件要求产生不一致时，以国家、行业或当地颁布的技术标准、规范、规定或合同文件中要求严格、标准高者为准。

分项工程：按照《GB50300建筑工程施工质量验收统一标准》现行最新版进行界定

承包人须满足以下技术要求、规定及国家、地方规范标准，如承包人不按照如下技术要求、规定及国家、地方规范标准组织施工，发包人有权对其进行相应的处罚。

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 精装修工程施工技术标准 | 详见附件 |
| 2 | 精装修工程细部节点构造标准 | 详见附件 |
| 3 | 精装修工程成品保护实施细则 | 详见附件 |
| 4 | 《精装修工程安全文明施工管理细则》 | 详见附件 |
| 5 | 精装修工程管理防火细则 | 详见附件 |
| 6 | 精装修房工程施工招标统一口径 | 详见附件 |
| 7 | 精细化放样内容 | 详见附件 |
| 8 | 精装修深化设计标准 | 详见附件 |
| 9 | 装饰工程与其它专业工程的界面划分 | 详见附件 |
| 10 | 项目工地开放日现场实施标准 | 详见附件 |
| 11 | 项目工地形象标准 | 详见附件 |
| 12 | 日式工程管理标准 | 详见附件 |

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：        /         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：           /           ；

发包人提供国外标准、规范的名称：           /           。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：       /       。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书、发包人与承包人签订的备忘录、合同补充文件；（2）专用合同条款及其附件；（3）通用合同条款；（4）图纸及发包人认可的设计变更；（5）经发包人确认有效的工程签证单；（6）技术标准和要求；（7）中标通知书；（8）招标文件及书面答疑等补充修改文件；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）投标书及其附件；（11）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后开工前；

发包人向承包人提供图纸的数量：[三套]；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：图纸会审及设计交底后一周内提供详细的施工组织设计、总进度计划、劳动力组织总计划和材料进场总计划；每月25日前分别向发包人及监理方提供次月详细的施工进度计划、劳动力组织计划和材料进场计划；每周四向监理和发包人提供下一周详细的施工进度计划及本周施工进度报表。

承包人编制的进度计划中应明确各分部完成的具体时间，关键线路，劳动力动态变化图等。发包人或监理每天统计施工人数，实际施工人数小于计划人数时，承包人按所缺人数向发包人支付违约金500元/人·天。

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内（设计变更、签证文件除外）。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人进场后，由发包人按合同约定移交相应施工图等资料，现场图纸由承包人自行负责；加盖审图章的施工蓝图由承包人指派专人统一管理，施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：工地现场；

发包人指定的接收人为：[           ]。

承包人接收文件的地点：工地现场；

承包人指定的接收人为：[           ]。

监理人接收文件的地点：工地现场；

监理人指定的接收人为：[           ]。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： / 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：       /      。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内道路和交通设施，发包人不另行提供，由承包人根据现状自行解决并承担相应费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属发包人。承包人未经发包人同意不得将本工程图纸转给第三人，不得进行复制，不得向承包人以外的人泄漏有关图纸内容。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已含在合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

当招标工程量清单出现错误或者工程变更等发包人原因导致工程量清单偏差需要对综合单价应进行调整的，按照以下的计价办法结算：

①当工程因变更、签证或清单工程量错误等原因导致实际工程量变化时，该项目的单价按下列方式调整：

当Q1＞1.15Q0时：  S＝1.15Q0×P0+(Q1－1.15Q0)×P1

当0.85Q0≤Q1≤1.15Q0时：  S＝Q1×P0

当Q1＜0.85Q0：  S＝Q1×P1

S－调整后的某一分部分项工程费结算价

Q1－最终完成的工程量

Q0－招标工程量清单中列出的工程量

P0－承包人在工程量清单中填报的综合单价

P1－按照最终完成工程量重新调整后的综合单价（即按招标控制价编制依据计价×（1-承包人报价浮动率）[报价浮动率c＝（1－中标价/招标控制价）×100%，中标价、招标控制价须扣除暂估价、暂列金额及相应的规费税金]提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。）(具体按以下说明执行)

当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量综合单价应予调低(P0与P1两者取较小值)；

当工程量减少15%以上时，当P0<P1*0.85时，则S＝Q1×P0，当P0>1.15*P1时，即S＝Q1×P1。

②已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

③已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和按招标控制价编制依据计价×（1-承包人报价浮动率）[报价浮动 率c＝（1－中标价/招标控制价）×100%，中标价、招标控制价须扣除暂估价、暂列金额及相应的规费税金]提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

④已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且南通市建设工程造价管理处发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

⑤如果存在清单甩项或项目特征描述错误且招标资料中对相应工作内容均无体现，若P0＜P1，按照P1扣除；若P0＞P1，按照P0扣除。

- 2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓名：[                ]   ；

身份证号：        /                  ；

职务：发包人代表；

联系电话：      /                    ；

电子信箱：        /                  ；

通信地址：      /                    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包方行使发包方的权利和监理人需要取得发包人批准的权力。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：以施工现场的现状为准。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人于开工前办理好施工所需证件、批件（承包人自身资质证件除外），施工过程中承包人不得因发包人前期手续的原因而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等情形，应积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不需提供。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式：   /    。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：工程具备竣工验收条件后，承包人应按《建设工程文件归档整理规范》以及相关法律法规的要求，向发包人提供3套完整并经市档案馆验收通过的符合要求的竣工资料和工程报告，并提供一套电子版竣工图，工程竣工报告应经过总监理工程师审核认可；在施工过程中必须收集齐所有隐蔽项目的施工全过程影像视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料中必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所有拍摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反应签证、清单或招标文件列明的工作内容则结算时该项内容不予认可。

承包人需要提交的竣工资料套数： 叁套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 在工程竣工后一个月内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 承包人提供的竣工图必须与实际相符合，否则由此对发包人造成的所有损失由承包人承担。承包人提供的竣工图和资料必须经市档案馆验收合格。

（2）承包人应履行的其他义务：（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：进场后一周内提供材料计划，每月25日前分别向发包人及监理方提供详细的施工进度计划、材料进场计划。分项的施工组织设计在开工前向发包人提供。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：①承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，在施工场地设置安全施工、防火宣传标牌、标语以及设施，组织专门的保卫和值班人员，坚持昼夜巡视、检查。②承包人在进场前要制订对人员、机械设备的操作及安全用电等各方面的安全制度，增强全体施工人员的安全意识，落实安全责任，保证做到绝对安全。③承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的所有责任，并承担费用。

（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：①根据国家和工程所在地政府有关部门的规定，由承包人办理交通、环卫、环保手续，负责协调和处理因施工引起的周边地段民事纠纷，并承担由此发生的费用，包括因承包人责任造成的罚款。②施工过程中排污、环保、市容、消防、治安、人口管理等相关手续的办理以及因施工造成对临近居民的影响所引起的纠纷等，均由承包人负责协调处理。现场生活污水和生活垃圾必须定期清运，施工现场内雨水、废水、污水必须排入指定的排水沟或排水井内；保持道路畅通整洁。若污染城市道路和下水管网，则所造成的一切责任和后果均由承包人承担。

（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完成工程成品在正式移交发包人前，由承包人负责保护，其费用由承包人承担。

（6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：现场或有关资料上已明确的地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木由承包人负责保护。暂不明确的地下管线如需保护，承包人应提出具体保护措施方案，由发包人征得有关管理部门同意后，再由承包人组织实施；所需费用由承包人提出预算，发包人审核后支付。

（7）施工场地清洁卫生的要求：按文明工地现场要求组织施工。

（8）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：按发包人要求提供。

（9）施工场地清洁卫生的要求：临时设施按发包人的现场平面布置图搭设。按标准化、文明现场的要求保证施工场地清洁卫生，达到市级文明工地标准，并承担相关费用。遵守环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；交工前将所有建筑垃圾从施工场地清除，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。承包人必须服从发包人现场的统一管理和协调，做到文明施工。施工现场要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。

（10）双方约定承包人应做的其他工作：A.现场施工条件和情况由承包人自行勘察，机械设备布置和防护由承包人自行负责并承担费用。B.在施工过程中不得破坏施工场地周围的自然景观和环境。C.如果在现场工作的过程中，发现电线、水管管道，或者其他公共设施，承包人应立即停止工作，并及时报告发包人或专门机构。承包人根据有关指示，负责修理那些已被破坏的公共设施，并恢复原状，费用由责任方承担。D.临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需措施费用和工期承包人在投标报价中已充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用，因此，发生上述情况，发包方不另行增加费用。E.对于施工过程中承包人不得因承包方前期手续而索赔或消极施工，需积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。F.在工程施工过程中，因承包人的原因出现质量问题、安全事故或者因其他原因受到报纸、电视等媒体的曝光或被政府有关主管部门通报批评，给本工程的社会形象带来负面影响，每次由承包人向发包人支付2万元违约金，从承包人工程进度款中扣除。G. 承包人在竣工验收后七日内拆除现场所有临时设施（含塔吊基础），并将所有的机械设备、材料及建筑垃圾全部清理、运出现场；清理标准应征得发包人认可；否则，如发生相关费用由发包人在工程竣工结算价款中扣除。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：[     ]

姓名：[     ]；

身份证号：[     ]；

建造师执业资格等级：[     ]；

建造师注册证书号：[     ]；

建造师执业印章号：[     ]；

安全生产考核合格证书号：[     ]；

联系电话：[     ]；

电子信箱：[     ]；

通信地址：[     ]；

3.2.2承包人对项目经理的授权范围如下：全面负责本工程的质量、安全、工期及成本控制，项目经理应具有相应技术资格和施工管理经验，负责施工现场的全面工作，根据合同规定处理现场有关事宜，项目经理必须参加发包人召开的生产协调会，代表承包人做出决定和遵照发包人指示工作。承包人依据合同发出的通知，应以书面形式经项目经理签署后交发包人项目经理或监理工程师方能生效。

3.2.3承包人项目经理应按经发包人认可的施工组织设计、施工方案和发包人、监理单位依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与发包人或监理工程师取得联系时，项目经理应采取适当的紧急措施保证人员生命和工程、财产安全，并在采取措施后48小时内向发包人与监理工程师送交情况处理报告。责任在发包人的，由发包人承担由此发生的费用，相应顺延工期；责任在承包人的，由承包人承担费用，不顺延工期。

3.2.4关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 到位率为100%，不得兼任其他项目任何职务。重要施工工序或环节时项目经理、技术负责人、安全员等必须到场。发包人如有证据表明承包人项目经理不能胜任工作，要求承包人更换项目经理。承包人在接到发包人要求换人的书面通知后7天内完成换人。

3.2.5承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：                                            责令承包人改正，若在发包人提出整改要求后 7 天内仍未改正的，处以 2万元违约金，在进度款中扣除，同时要求更换符合条件的项目经理。

3.2.6项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按人民币 1万元元/次计扣，在进度款中扣除。

3.2.7承包人擅自更换项目经理的违约责任：

承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定：不得低于原项目经理的注册执业资格、管理经验。承包人更换项目经理时，应提前 7 天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人擅自更换项目经理的将被视为承包人违约，并按照 3万元/人·次付给发包人违约金，在进度款中扣除。同时要求更换符合条件的项目经理，由此引起的费用增加和工期延误责任由承包人承担。

3.2.8承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：扣除全部项目经理及班子到岗率履约保证金，且发包人有权终止合同，由此引起的费用增加和工期延误责任由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：施工项目经理部主要管理人员经发包人和监理方考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换，同时须支付1万元/人·次的违约金；若无正当理由拒绝更换，须支付2万元/人·次的违约金。

承包人人员资格的特别规定：所有特殊工种人员均应持有关部门颁发的资质证书或上岗证上岗，并在上岗之前由监理工程师进行审查。若发现未持证上岗，则收取1000元/人·次的违约金，同时立即整改，累计10次则停工整顿，造成的损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：发包人书面认可后方可离开。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：在本工程竣工前，施工项目经理部主要管理人员不得到其他工程兼职，否则，一经发现，视作违约，按每发现一人次支付合同价0.05%的违约金处理，情节严重的，发包人可中止合同，承包人承担一切责任和损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人必须指派投标书中承诺的工程技术负责人、施工员、质量员、安全员到施工现场负责施工管理，不得更换。若未经发包人批准，擅自更换的，则按更换每人次提交5000元给发包人。

承包人必须配置专业施工图放线、专业施工图深化设计人员，列入项目班子人员名单内，专业人员必须独立负责过项目的专业放线、专业施工图深化设计工作，参与过程询标，并编制详尽可行的精细化放线专项方案。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包。

主体结构、关键性工作的范围：        /        。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/

其他关于分包的约定（如有）：对于依法必须招标的暂估价项目，后期由招标人作为招标主体进行招标，招标人与集采单位直接签订合同。

3.5.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：      /            。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，费用由承包人承担 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 提供 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：投标人提供的履约担保金额为合同价款的 5 %；形式：银行保函或银行转账；履约保证金的组成：质量履约保证金为1.5%、工期履约保证金为1.5%、安全履约保证金为1%、竣工资料履约保证金为0.5%、人员到岗履约保证金为0.5%。

- 工期保证金1.5%：承包人在合同工期内完成所有单位工程竣工验收合格后无息退还；

- 质量保证金1.5%：在施工全过程中，未出现质量事故，在承包人所有单位工程竣工验收合格后无息退还（一旦出现质量事故，则质量保证金不予退还，同时承包人承担一切后果）；

- 安全文明施工保证金1%：在施工全过程中无安全事故通报，在承包人所有单位工程竣工验收合格后无息退还（一旦出现安全事故通报，安全文明保证金不予退还，且还须承担全部责任及由此引起的一切费用，建设单位不承担任何责任）；

- 竣工资料保证金0.5%：提交符合发包人要求的竣工资料，并经发包人验收合格后无息退还；

- 人员到岗符合招标文件、合同的约定，无息退还0.5%人员到岗履约保证金。

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 见监理合同 。

关于监理人的监理权限： 对工程质量、进度、投资三大控制，对安全生产、文明施工、信息管理、组织协调施工现场和各方关系，以及《委托监理合同》内发包人委托的职权，需要取得发包人批准才能行使的职权；工程开工、停工令，工程款支付以及其它超出发包人授权之外的职权 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：无需提供。

4.2 监理人员

总监理工程师：[     ]

姓名：[     ]；

职务：[     ]；

监理工程师执业资格证书号：[     ]；

联系电话：[     ]；

电子信箱：[     ]；

通信地址：[     ]；

关于监理人的其他约定：[     ]。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：按通用条款。

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1工程质量必须一次性验收合格。

承包人必须严格按照施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工，并无条件的接受发包人委托的监理单位全方位、全过程的监督管理。

无论监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负的责任，除非质量问题是由非承包人原因引起的，而此类质量问题承包人须及时通知监理工程师。

无论工程材料设备是由承包人执行采购供应或是由发包人指定的材料设备供应商提供，均不解除承包人所负的工程全面质量责任，承包人应该对各种材料、设备按规范、规程进行检查，拒绝不符合要求的材料、设备用于工程。除非对发包人指定的材料设备承包人已在使用前及时书面提出理由并通知监理工程师该等材料设备不符合要求，否则无论何种原因，出现不合格材料、设备用于工程的情况，承包人均应承担应有的责任。

对造成质量未达到约定标准双方都有过错的，按各自责任大小承担损失。具体由双方友好协商，协商不成提交建设行政主管部门进行调解或向南通仲裁委提出仲裁。

双方对质量评定意见不一致时，由南通市质监站进行质量评定。

5.1.2 特殊质量标准和要求：    /    。

5.2关于工程奖项的约定：    /   。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按本合同专用条款1.4.1所列的标准和规范进行隐蔽工程的验收。共同检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：(1)承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律法规采取安全措施组织施工，如发生事故，责任概由承包人承担。

（2）承包人对施工现场的安全生产负总责。承包人在工地现场必须配备专职安全员，安全员应当经建设局或其他有关部门考核合格后方可任职。

（3）承包人施工组织设计中必须编制专项安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险行较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师审核签字后实施，由专职安全员进行现场监督；起重吊装工程；脚手架工程；国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。

（4）工程施工前，承包人负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出书面交底及详细说明，并由双方签字确认。

（5）承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经监理工程师审查签字确认后方可使用。

（6）特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

（7）承包人对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

（8）承包人应当在施工现场建立安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

（9）在施工期间，由于承包人原因造成的事故，需承担全部责任及由此引起的一切费用，发包人不承担任何责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人必须在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、空洞口、桥梁口、基坑边沿等危险部位，设置明显的安全警示标志且必须符合国家标准。施工期间承包人按发包人要求做好成品保护工作；未竣工或已竣工工程未交付发包人之前，负责已完成工程的保护工作，所需费用含在合同价内。对需要保护的产品和材料须保护期间内发生损坏由承包人无条件、自费、期限予以修补。竣工合格交付后由发包人负责保护，如发包人有特殊要求的可另行补充协议加以约定。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前3天提供施工现场场地治安管理计划，需得到发包人和监理方的认可。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人必须按照文明工地标准和要求，做好场地清理及相关工作，施工现场要求保证施工场地清洁；施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求，承包因自身原因违反有关规定造成的碎石和罚款；定期地将所有建筑垃圾从施工现场清除，并运出场外：交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在合同价中。未能达到上述要求发包人有权部分或全部扣除承包人安全文明施工履约保证金。承包人必须服从发包人现场的统一管理和协调，做到文明施工。施工现场要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在合同价中，在工程进度款中支付，其余按通用条款。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：图纸会审及设计交底后一周内，每周四报周进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包方资料后7天内予以确认或提出修改意见，逾期视为已确认。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包方资料后7日内予以确认或提出修改意见，逾期视为已确认。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后3天内 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前一周内组织图纸会审和设计交底。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：遵守政府有关主管部门对施工现场交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：以书面形式交给承包人，并于开工前进行现场交验。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的情形：

A.因发包人未在开工前提供施工场地；

B.因发包人原因造成工程延期开工、停建、缓建、暂停施工（不含勒令停工）；

C.因发包人原因提出的单次设计变更导致工程量增加超过合同总价的8%以上的；

D.由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。

E.设计变更导致工程量增加虽未达到相应造价比例，但影响到关键线路上的工序。

非上述情形，承包人不得申请工期顺延；上述情形发生后3天内，承包人需就延误的内容对工程进度造成的影响，向发包人提交书面报告，办理延期手续（须得到发包人代表签字的书面认可），经发包人批准后方可顺延工期，否则工期不予顺延；为体现承包人的合作诚意，承包人同意因发包人原因导致的工期顺延且自愿放弃费用索赔的权利。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因延误工期，在规定的工期前未能完成，则除工期保证金不予退还外，工期每推迟一天，提交5000元违约金给发包人，工期推迟超过7天，按每推迟一天，提交20000元违约金给发包人；超过15天，发包人有权要求承包人清退出场，所完成的合格工程量按60%计算，本工程工期保证金为合同价的1.5%。其他按通用条款中约定的内容执行。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

双方在确定竣工日期、施工工期及各控制点工期时，已充分考虑可能出现的各种形式的雨雪、冰雹、台风、高温天气、低温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、市政形象等不利因素及发包人分包工程的影响，因此施工过程中除本合同7.5.1规定的情况外，不管发生任何情况，均不顺延工期。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：       /          。

- 8. 材料与设备

（一）凡是工程量清单中暂定材料单价的材料设备，承包人应提前向发包人提出材料进场计划，发包人根据具体情况确定认质认价、公开招标等采购方式，承包人须无条件予以配合；如采用认质认价方式的，承包人在采购前须将材料设备的品种、规格、质量、价格、样品报发包人，经发包人书面确认后方可采购；

（二）凡是工程量清单及招标文件中提供参考品牌的材料设备，承包人必须按照招标文件规定之一品牌进行采购，但采购前应将拟用品牌型号、参数的书面材料报告及样品报送业主,经发包方考察并审核通过后方可使用；

（三）承包人自行采购材料，应考虑使用市场占有率高且符合国家标准的合格产品，采购前应将拟用品牌型号的书面材料报告及样品报送发包人，经发包方考察并审核通过后方可使用；

（四）主要材料设备进场时要有质保书和出厂合格证（部分材料提供认证证书、型检报告），并按规范和主管部门要求进行复检复试；主要材料设备进场后须通知发包人及监理工程师验收并经书面确认后方可使用；

（五）承包人进行材料采购申请后，发包人根据承包人申报的实物样品、资料等对产品进行综合考察，如承包人提供的申报材料经发包人审核不合格的，发包人有权对其它品牌进行考察，其它品牌一经审核通过，承包人必须无条件进行采购；

（六）在实际施工中，发包人可以无条件要求承包人更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料或发包人未认可的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整；

（七）承包人在签订材料设备采购合同前，有关售后、维保等条款需经发包人书面审核确认，发包人有权根据实际情况对相应维保条款进行修改调整且承包人不得以任何理由拒绝，免费维保期一般不少于两年，由此产生的费用由承包人承担并包含在合同价款内，结算时不作调整；

（八）承包人须按下列推荐的品牌之一进行采购，采购的材料（设备）须与设计物料配置表内的规格、样式基本相同，且不低于物料表内的档次，主要材料品牌推荐表见附件。

若承包人不按上述条款执行，则由此所引起的一切责任与后果均由承包人承担，所发生的材料费用差价由发包人在工程款内直接予以扣除，且发包人有权扣除所有质量履约保证金。

8.1发包人供应材料设备: /

8.2 样品

8.2.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

（1）本工程的材料应至少选用符合国家标准（含所有发包人未推荐品牌型号的材料）的合格产品。在实际施工中，所有材料、设备进场均需发包人或监理单位审核确认，发包人可以无条件要求承包人更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。

（2）本工程的材料均由承包人在确保质量的前提下自行采购，材料价格按照市场占有率高且符合国家标准的合格产品价格报价。发包人对材料的外观、质量等具有认定权（如发包人对承包人采购的材料认定为不合格的，承包人必须重新采购，直到合格为止，由此引起的相关费用由承包人承担），施工时承包人需提供样品供发包人选择，涉及到的价格不再调整。

（3）招标时已推荐材料品牌、规格、型号及质量要求的，施工过程中必须严格按要求使用材料，中标后不得以任何借口要求发包人更换材料或加价。承包人应对所有乙供进场材料按有关规定进行严格把关。承包人供应的材料和设备，必须符合国家标准，且满足图纸要求，需有合格证、质保书、化验检测报告，并在材料数量、规格、质量上由发包人和监理共同确认后方可使用。如因材料出现的质量和安全事故由承包人负全责，并赔偿相应损失。施工中所有的材料必须符合国家或行业有关质量标准，材料必须报验并得到监理方及发包人的确认后方可使用。承包人负责对国家（或地方）规范、强制性条文规定的材料性能进行施工前或施工后的检测。检验试验费包含本工程所有按规定应进行建筑材料、构配件等试样的制作、封样、送检和其它为保证工程质量进行的材料检验试验工作和费用。

（4）发包人和工程监理有权对承包人提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，有权终止使用，发生的一切损失和费用由承包人承担。

（5）本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责。如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，造成的损失由承包人负责。

（6）承包人在材料设备进场报验前提供产品封样，对封样产品应进行挂牌存档，挂牌内容需包含产地、品牌、规格参数、产品简介、使用部位、检验标准等信息；对特殊材料设备承包人应按照发包人要求做好封样产品的试运转工作，同时按检验标准测定相应参数数据留档。上述费用已包含在合同价款内，结算时不作调整。

（7）发包人有权保留所有材料的采购权，若承包人不按上述有关条款采购材料，发包人可自行组织采购，所发生的费用从承包人工程款中双倍予以扣除，且由此引起的一切责任与后果均由承包人承担。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与现场工艺试验

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按有关规定     。

施工现场需要配备的试验设备：  按有关规定     。

施工现场需要具备的其他试验条件：    /      。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：       /          。

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。如承包人擅自变更，发包人有权视情节严重情况，向承包人收取1～10万元的违约金。

10.2变更程序

发包人要求变更的按下列方式处理：

10.2.1按照南通海一房地产开发有限公司变更、签证管理制度执行。

10.2.2设计变更、签证资料必须及时经发包人、监理单位书面确认，隐蔽性工程的变更签证要在3日内办理完。承包人在工程变更确定后7天内，提出变更工程价款的报告，经监理工程师签证，业主批准后方可进行变更估价；

10.2.3合同履约中，双方填制的变更、签证通知单以及办理相关手续，都应严格按照发包人的内部工作管理制度执行；

10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   3日内    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   7日内    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /   。

- 10.4 暂估价

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，后期由招标人作为招标主体进行招标，招标人与集采单位直接签订合同。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第3种方式确定。

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：经发包人和监理方认质认价后，方可用于该工程的施工。

工程招标时暂估价材料竣工结算办法：暂估价部分在竣工结算时先按招标时提供的暂估价格统一扣除，投标函中材料数量如与定额含量相差不超过2%，则按照投标数量扣除，如相差超过2%，则按定额含量或投标数量取高者扣除；但若中标人在投标报价时调整暂估价报价，且评标时未被发现的，则结算时暂估价可按以下原则调整：投标报价低于暂估价的按暂估价调整，高于暂估价的按投标报价调整。

- 10.5 暂列金额

- 合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额使用权归发包人，支付工程款时从合同价中扣除，结算时按审计结算的余额按实从合同价款中扣除。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：

11.1.1本工程材料不可调整，投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，竣工结算时不得调整。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式：固定单价合同。

12.2综合单价包含的风险范围：（1）完成分部分项工程子目所需的所有材料费、机械费、人工费、管理费和利润，以及合同条款中已明确包含在合同价款内的各项辅助用工、辅助材料、辅助措施等所有风险因素；（2）为确保项目达到合同约定的质量、安全和进度标准，在工程开工直至交付使用期间所采取各项夜间施工、特殊条件下赶工、降排水、成品保护、机械设备进退场和使用、各项安全文明防护等所有工程量清单中未列或已列未标价的风险措施费用；（3）清单项目特征描述不全或不清，但施工图中已明确相应工作内容，清单项目特征与施工图互为补充，项目特征描述都将被认为已包括按施工图纸要求完成本子目所有的工程内容，承包人需结合图纸、规范、施工工艺等综合进行考虑，相应费用均视为已计入相应子目，结算时不再因为清单特征描述漏项、错误等问题进行费用调整；（4）实际施工期间非主要建筑材料、主要建筑材料约定调整幅度范围以内的价格涨跌、工程实施范围内外可能出现的阻挠施工等风险因素；（5）工程竣工移交给发包人前发生的各种自然灾害、停水、停电及其它风险对施工现场材料设备、人员、已完工程成品造成的损失；（6）因承包人原因造成的各种返工修复、提升整改、检测鉴定、工期延长、缺陷责任期延长等风险因素；（7）承包人作为总承包管理责任人对分包人工期、安全、质量等承担的相应连带责任；（8）由发包人和承包人协商约定其它风险因素。

风险费用的计算方法：视为承包人已预见此风险并已足额把此费用计入含有价格的项目中，竣工结算时不作任何调整。

12.3除下述风险范围内容可调整外，其余不可调整。

（（1）工程量偏差；

（2）项目特征描述错误且招标资料中对相应工作内容均无体现；

（3）工程量清单缺、漏项；

（4）工程变更；

（5）现场签证；

（6）暂列金额及暂估价；

（7）在施工及结算期间，发包人发现工程量清单费用存在不平衡报价导致变更、签证后的费用不利于发包人的情形；

（8）发承包人双方约定的其他调整事项。

12.4风险范围以外合同价款调整范围及方法：

（1）本工程以投标截止日前28天为基准，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价，按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定及合同的约定调整合同价格。

（2）工程量计量时，若发现工程量清单中出现的漏项或缺项部分按实结算，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成并验收合格的工程量和项目确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

（3）因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

（4）市场价格波动引起的材料价格调整的约定，按11.1相关条款执行。最终按除税价进行调整。

12.5根据《省住房和城乡建设厅关于对建设工程人工工资单价实行动态管理的通知》苏建价[2012]633号文件精神，每年3月1日、9月1日对人工单价进行调整。为便于操作及结算方便，现按以下方法进行调整：

B-1、人工工资结算单价=在总工期内各调价文件人工工资指导价使用时间的加权平均值。

B-2、人工工资调整单价=（人工工资结算单价-标底编制依据中采用的人工工资指导价）*（1-投标下浮率）。

B-3、人工调整总费用=标底中总工日*人工工资调整单价，计入定额基价，并计相关费用。

B-4、图纸会审、设计变更、业主签证等非承包人原因引起的工程量另行增加按施工时的人工调价文件及投标下浮率进行人工费结算。

B-5若因承包人原因拖延工期而造成人工工资的上涨不予调整，跌价则按实调整。

以上调价在竣工结算时由承包人申报，审计单位审定调整。。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：        /            。

预付款支付期限：             /             。

预付款扣回的方式：           /             。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：      /         。

预付款担保的形式为：             /          。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及9本工程量计算规范、2014年版《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》以及相应补充规定和现行省、市有关规定等等。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：       /           。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：        /      。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：        /      。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：       /       。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：     /    。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

- 1）叠墅样板房6月30日前、洋房样板房7月30日前完成水电预埋、设备安装、防水保温、吊顶、墙地面基层及石材瓷砖铺贴等施工内容，承包人根据完成工程量申报工程进度款，经发包人代表审核后，支付进度应付款的60%；（材料、设备到场未安装不计入已完工程量）；

- 2）工程竣工验收合格后支付至合同总价的70%；

- 3）工程经业主方聘请的有资质单位进行造价初审，初审完毕后付至初审价款的80%；

- 4）复审审定结束后付至终审审定价的97%；

- 5）3%作为工程质量保修金，保修期满确无质量问题后一次性返还（无息）。

- 开票要求：①每次支付前，必须出具符合国家税务部门要求的税率的增值税专用发票；②发包人有权在每次支付的进度款中直接扣除承包人应支付的违约金及其延期缴纳所产生的费用；③工程竣工结算由复审单位所出具的最终审计结果为准；④所有工程款的支付必须由承包人递交付款申请，经总监工程师和发包人现场代表审核后予以支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：[             ] 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /         。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到3个工作日内 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到7个工作日内 。

（2）发包人支付进度款的期限： 30日历天内 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：     /      。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：      /       。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /     。

- 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 工程竣工验收合格后一个月内 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /    。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：因承包人原因延误工期则工期保证金不予退还，其他按通用条款中约定的内容执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：             /                 。

（1）单机无负荷试车费用由        /             承担；

（2）无负荷联动试车费用由         /            承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：         /           。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人须在工程竣工验收后7天内拆除现场所有临时设施，包括将所有的生活垃圾、建筑垃圾及剩余材料等全部清运出现场，清理标准应得到发包人认可，如承包人拒绝完成或不能按发包人要求按期完成，发包人有权安排第三方完成，所发生的费用由发包人按实际发生金额的2倍在工程结算价款中扣除；环卫等部门预收保证金由承包人负责清退。

竣工日期以验收合格当日的竣工验收报告日期为准，工程竣工验收后（发包人批准的除外），承包人的管理、施工人员，材料、设备必须在十天内全部退出现场；人员全部撤离现场后仍然有配合监理和审计工作的义务，并能及时处理现场事务。。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请：人在工程竣工后按本合同3.1条的有关内容递交竣工资料。竣工资料必须满足工程备案要求，送档案馆存档，否则按每迟一日向发包人支付5000元/天的违约金，同时发包人可拒绝接受审计资料或延期审计，由此带来的一切后果由承包人承担；工程竣工验收合格后28天内，承包人应向发包人递交完整的符合审计要求的结算资料，若承包人原因不能提交结算资料的，发包人有权拒绝或延期审计并拒付工程款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： / 。

发包人完成竣工付款的期限： / 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 由双方协商 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 按发包人最终要求 。

承包人提交最终结算申请单的期限： 按通用条款 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： / 。

（2）发包人完成支付的期限：/。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：详见质量保修书。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     /              ；

（2） 结算审定价的3%的工程款；

（3）其他方式:     。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:    /   。

关于质量保证金的补充约定：     /      。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 见工程质量保修书 。

15.4.3 修复通知

- 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后24小时内到场踏勘，72小时内提出修复方案并明确修复期限，经发包人书面同意后按修复方案实施保修责任。如承包人未在规定时间内作出响应或未按修复方案实施相应工作，发包人可直接委托第三方进行维修，发包人有关按实际产生维修费用的两倍在质量保修金中直接扣除。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 双方另行协商。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  双方另行协商。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  双方另行协商  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 双方另行协商  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   双方另行协商  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    双方另行协商   。

（7）其他：      /      。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  120  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

1、承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款；且如承包人擅自变更的，发包人有权视情节严重情况，向承包人收取1～10万元的违约金。

2、施工单位出现一般安全、质量事故，或在建设单位规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，承包人必须按发包人要求限期予以整改到位，承包人除承担由此产生的所有费用和损失外，还需根据发包人书面指令支付违约金；情节恶劣的，发包人有权要求承包人限期退场，且所有履约保证金不予退还。

3、承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的责任与损失均由承包人负责。

4、若承包人在施工过程中出现严重质量问题，则根据质量问题的严重程度发包人按每起1～5万元向承包人收取违约金；若存在严重质量缺陷，发包人有权终止合同，勒令承包人限期退场，除全额履约保证金不予退还外，给发包人造成损失的，由发包人在承包人工程款中按实予以扣除。

5、承包人必须确保在施工期间24小时派驻指定专职管理人员进行现场指导管理，否则发包人有权对承包人收取10000元每次的违约金。

6、承包人在工程施工期间必须抓好安全生产工作，如在施工期间因承包人原因发生安全事故且被主管部门通报或记不良行为记录的，则全部安全履约保证金不予退还，由此所造成的损失由承包人承担。

7、监理、承包人对所有进场材料的质量共同把关，承包人必须根据有关规定要求到发包人指定的检测单位对材料、设备进行必要的检测、复试，如发现质量问题，应及时退货；如承包人不按规定送检或明知有问题不予处理或已使用不合格材料设备，由此引起返工造成的材料、人工、机械、工期顺延等一切费用全部由承包人承担。监理根据需要可在事前、事中、事后进行抽检，不论在哪个阶段查出问题，均按本合同有关质量条款收取违约金，所造成的损失均由承包人承担。

8、承包人在施工过程中，如有以下情形，发包人可向承包人收取1万元的违约金：A施工期间工程资料不能及时到位的；B隐蔽部位不经验收通过就进行下道工序的；C不论以何种形式被检查发现偷工减料、以次充好；D不按施工图及设计规范的要求，擅自施工的；E经报验施工质量不达标的，发现一次收取违约金一次。

9、其他违约条款及处罚按发包人发出的管理制度和书面通知执行，承包人不得以任何理由拒绝。

10、因承包人违约出现合同条款明确需承包人支付违约金或履约保证金不予退还情形的，发包人有权根据实际金额在承包人工程款中按实予以扣除。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 另行协商 。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：

发包人投保内容：建设工程和施工场地内的自有人员生命财产险。

承包人投保内容：从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三人人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：           /         。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行 。

- 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  同意  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 按通用条款执行 。

选定争议评审员的期限：  按通用条款执行 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： 按通用条款执行 。

其他事项的约定：        /       。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： 按通用条款执行 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向        /      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地  人民法院起诉。

- 21.补充条款

21.1本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责。

21.2如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，造成的损失由承包人负责。

21.3竣工验收前，承包人需提供完整的竣工验收资料，竣工验收后两个月内提供完整的竣工结算资料。承包人提供的所有资料必须满足工程备案要求。

21.4承包人对现场人员的施工安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责。并就工地围墙、照明、防护、标志、警告信号和门卫等做出具体安排。本工程安全保证金为合同价的2% 。

21.5施工过程中的排污、环保、市容、城建、城管、规划、国土、水利、港监、海事、航道、消防、治安、人口、渣土、交通、交警、公路、绿化、市政养护管理等相关手续的办理以及对沿线企业、居民和行人的施工期间的影响等，均由承包人负责处理，并承担相关费用。需业主配合的，业主提供必要的配合。

21.6在履行合同过程中，承包人应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。

21.7无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。

21.8承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责。

21.9中标单位进场前，须在监理单位的见证下与土建总包单位进行施工界面的书面交接验收。如发现有施工质量方面问题的，由土建单位整改至合格，如接收后在施工中发现土建单位的质量问题，由中标单位无偿修补；如中标单位不进行施工界面的书面交接验收直接进场施工，土建单位存在的施工质量问题、现场尺寸偏差等问题，由中标单位负责无偿修补外，且后期施工过程中无法满足精装修工程的品质要求，不得以任何理由拒绝整改，否则将根据合同约定条款进行处罚。

21.10承包人根据发包人要求提供设计材料样品材质、颜色、纹理等相一致的施工材料样品，并制定专业样品展板，供招标人、设计、监理共同确认，如承包人未按规定要求提供施工样品，发包人有权另行分包，承包认不得拒绝，且必须服从发包人相关规定执行。

由于本项目工期较为紧张，工作面交叉较多，同时会有大范围的抢工内容，承包人必须无条件服从发包人的抢工要求，因抢工而发生的一切费用已包含在合同总价中，不做另行签证。如承包人不服从抢工要求或抢工进度达不到要求，发包人有权委托第三方进场协助抢工，委托第三方发生的实际施工费用从合同总价中扣除，同时对承包人处以20000元/次的罚款。

承包人合同范围内的各专项设计及深化（如：空调、地暖、新风等专项设计，柜体、墙地面铺装、木饰面、吊顶等深化排版设计）由承包人负责，并经发包人审核通过后方可实施，费用含在合同总价内，不做另行签证。

21.11设施设备安装过程中，如需要开孔、开槽、剔凿、修补等内容，由承包人负责实施，费用含在合同总价内，不做另行签证。

21.12空调设备选型必须具备冷凝水提升排放功能。所有设备品牌、选型、功能、参数必须经发包人确认后才能实施。

21.13叠墅电梯井道按现状移交承包人，如涉及结构调整、开孔、剔凿、修补等为满足电梯安装需要的所有内容由承包人负责实施，费用含在合同总价内，不做另行签证。

21.14土建总包负责强弱电接至户内总箱、自来水接至厨房，其余户内管线预埋、开槽、穿线、强弱电箱安装（含箱体、元器件）、开关灯均由承包人负责实施，费用含在合同总价内，不做另行签证。

21.15叠墅地下室采光井玻璃窗须做电动开启，由承包人负责实施，费用含在合同总价内，不做另行签证。

21.16如因赶工需要将属于土建总包部分的砌墙、粉刷等施工范围交由承包人实施，承包人必须无条件接受，费用与土建总包自行协商结算。

21.17样板房施工期间可能会存在部分门窗未安装、上部结构未封顶等现象，承包人须自行做好防雨、防水、防风等措施，包括但不限于门窗洞口的临时围合或封闭、上部雨水遮蔽及排除等，费用含在合同总价内，不做另行签证。

21.18由于本项目工期较为紧张，发包人将分批移交工作面，承包人应无条件接受并根据实际情况迅速开展施工，同时发包人应尽可能的为己方创造工作面及施工条件，以上所发生的费用不予另行签证。

20.19本合同的施工总天数仅作为参考，不管任何原因（除不可抗力）对施工进度做成影响，工期均不做顺延，承包人应采取一切抢工措施追回工期，按合同竣工时间完成施工任务，费用含在合同总价内，不做另行签证。

21.20合同工期结束时，工程项目部确保工完料尽场地清理达到进场时标准（或双方另行商定），环卫部门预收保证金由乙方负责清退。

21.21承包方必须考虑工程施工期间所可能发生的一切影响费用和工期的因素。

21.22甲方代扣，代乙方支付的所有费用应从工程款中扣除。

21.23本工程实行监理制度。

21.24投标人在中标后，未经发包人的同意不得更换其项目经理。

21.25本工程施工过程中，承包人须遵守发包人关于安全、文明施工的相关规定。不得影响发包人的正常生产。

21.26施工中可能的引排水费用由施工单位根据施工组织设计自行报价，包含在投标报价中。

21.27工程不得转包或违法分包，否则一经发现，取消承包人的施工资格，已完工程量不予结算；

21.28工程竣工结算由经甲方认可的第三方审计机构审计确认。承包人应如实报送工程竣工结算，如经第三方审计机构审计后，核减额小于 5%（含 5%），审计费由业主方支付；核减额大于5%、小于 10%（含 10%），超出 5%的审计费由承包人承担；核减额大于 10%，审计费全部由承包人承担。

21.29 通用条款中所有涉及发包人逾期答复视为认可的类似条款均于本合同不适用；通用条款中所有涉及“增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润”的类似条款，其中“并支付承包人合理的利润”的内容均于本合同不适用。

21.30投标人须无条件服从招标人的企业管理要求，并积极配合接受招标人ERP（明源移动质检系统）管理系统中对工程监管的要求，如系统中出现超时未处理事项或未整改事项，处罚金2000元/事项。

21.31推荐表中给定的材料，由投标人自行进行市场询价，在工程结算时，综合单价不予调整所有采购材料颜色、外观等必须经甲方书面认可后方可使用，投标人报价时必须考虑上述风险，结算时不再增加任何额外费用。

21.32在项目实施过程中，甲方有权随时变更材料设备的供应方式（由乙供改为甲供），承包人必须无条件接受并负责施工安装，施工安装费用按合同条款要求计取，不计采保费用。

21.33本工程所有材料均应使用符合环保要求的材料，否则由此引起的所有损失由承包人担。

21.34对未定品牌的材料，投标人在报价时考虑使用中档以上且符合国家标准的合格产品价格报价。在实际施工中，发包人可以无条件要求施工单位更换不符合要求的产品，需提供样品经发包人确认，购进的材料设备与确认的样品不一致的，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。

21.35室内空气要达到GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》要求。

21.36投标人必须认真仔细踏勘施工现场，结合本工程实际情况，并在投标报价时综合考虑临时设施费 、赶工措施费、已完工程及设备保护费、冬雨季施工增加费、夜间施工费总价措施费项目，并计入报价，该费用一次性包定，结算时一律不作调整。

21.37施工用水电费按定额分析用量扣除，装表计量作为参考（发包方对总承包单位进行总表控制）。总承包单位对各专业分包单位的用水用电进行管理，若管理不到位，表计量数量超出定额分析用量，按表计量量扣除，超出定额分析用量部分费用由总承包单位承担；若结算时发现承包人有明显的不平衡报价（如：子目中水电费投标含量低于定额含量的80%），在结算时按有利发包人利益的调整，无须承包人确认直接予以扣除。

21.38本工程装饰装修施工过程中，需对墙体、梁、板等进行开洞和补洞产生的费用及对已完构件未及时预埋而产生的相关费用, 由承包人自行考虑，已包含在列入投标报价中，结算时不予调整。

21.39本工程材料的环保等级需符合清单及国家的相应的规定，需经复试后使用，工程竣工验收前须提供经有关资质单位出示的环境检测报告。

21.40本工程中所有木基层均需做防火、防腐、防潮处理，所有木饰面、木线条等均为成品，阻燃防潮及面层油漆均需考虑在报价中，具体木饰面、线条及油漆等的颜色、型号、品牌等均需业主单位认可后，方可施工。施工单位进场前，所有的装修材料，进场前均须提供样品供建设单位、监理单位等确认后封样，方可大批量进场。所有的装修材料，最终的选定，不涉及价格调整。

21.41本工程所选用石材的磨边、抛光、现场切割、打孔、六面防护等加工费用，均包含在报价费用中。

21.42装修中所涉及到的管线须由承包人开凿布管后自行修补，结算时费用不予调整。

21.43天棚吊顶中所用吊筋，承包人报价时，已根据现场勘察结论自行确定报价高度，如实际施工中相对于预算图纸除高度变化外无其他变更，结算时价格不予调整。

21.44本工程所有乙供材料均由承包人在确保质量的前提下自行采购，材料价格按照中档及以上的质量自行市场询价进入报价。建设单位对材料的质量有认定权（如建设单位对承包人采购的材料认定为不合格的，承包人必须重新采购，直至合格为止），施工时承包人需提供样品供建设单位选择，涉及到的价格不再调整。

21.45承包人需自行考虑临时设施及施工人员宿舍的搭设与选址，建设单位不负责提供场地及临时设施。该部分费用由承包人充分考虑后计入投标报价，结算时不再增加费用。

21.46施工期间所有建筑垃圾需及时清理外运至招标人指定地点，不得随意堆放，不得影响其他工程施工，所需费用作为其他费用单列报价，纳入总报价，一次性包干。未在总报价中体现或不完全体现的，视作优惠或该项费用已含在总报价中；由土建安装总包单位负责统一清运至场外，费用由投标人与总包自行结算，或者投标人自行安排清运。

21.47本项目总承包服务费(含总承包管理费、配合费)由承包人自行考虑。

21.48在工程实施过程中，承包人必须收集所有隐蔽项目（包含但不限于各种抹灰、立面处理、保温层厚度测量、防水材料铺设、各类基层面层铺设及厚度测量等内容）的施工全过程影像视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料中必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映签证、清单或招标文件列明的工作内容，则结算时该项内容不予认可。

21.49本工程建设单位不提供垂直运输设施，承包人需自行考虑土建总包单位垂直运输设备拆除后的垂直运输方案及费用（该部分费用已包含在招标控制价中），投标时计入投标报价，结算时不再增加费用。

21.50承包人需考虑精装修改造时对于已完工程的成品保护工作，费用计入投标报价，结算时不做调整。

协议书附件：

附件1：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件2：工程质量保修书

附件3：项目管理机构组成表

附件4：建设工程廉政责任书

附件5：工程质保期间管理协议

附件1：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

建设工程质量保修书

发包人（全称）：[              ]

承包人(全称)：[            ]

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 [            ]装饰装修工程  （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人施工的全部工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 20 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．在工程设计使用期内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在设计使用期内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

5.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，工程质量保修金为最终审计确认的结算价的1.5%。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

（1）工程保修期内，承包人委托一名代表专职处理本工程的维修工作。

（2）本合同约定的质量保修金银行利率为0。

（3）承包人实施工程质量保修须遵守有关规定。

（4）因承包人未能及时履行保修责任引起发包人的一切损失，均由承包人承担，发生的保修费用由发包人从保修金中抵扣。不足部分，由承包人承担。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人三方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                   承包人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：         法定代表人(签字或盖章)：

年  月  日                       年   月  日

附件3：

项目管理机构组成表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 质量管理 |  |  |  |  |
|  | 材料管理 |  |  |  |  |
|  | 安全管理 |  |  |  |  |
|  | 计划管理 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

附件4：

建设工程廉政责任书

发包人：[            ]

承包人：[            ]

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌

的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                     (公章)    承包人：                      (公章)

法定地址：                            法定地址：

法定代表人或其                        法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)   委托代理人：                  (签字)

电话：                                电话：

传真：                                传真：

电子邮箱：                            电子邮箱：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

邮政编码：                            邮政编码：

附件5

工程质保金期间管理协议

甲方：建设单位

地址：

电话：

乙方：物业公司

地址：

电话：

丙方：施工单位

地址：

电话：

- 目的

- 为了实现房修的及时性，提升客户的房修满意度；规范维修保修行为，明确责任和义务特此签订该协议。

- 质量保修责任

- 甲方的职责

- 组织并参与工程竣工验收等各类验收工作；

- 在工程质量保修期间，监督乙方、丙方对质量缺陷工程维修整改执行情况，并 组织验收；

- 协调包括乙方、 丙方在内的关联单位， 及时解决工程质量维修过程中的纷争及 疑难问题，包括组织重大维修项目的维修方案制定等；

- 乙方的职责

- 参与工程项目向买受人集中交付工作， 汇总集中交付期间及交付后买受人关于 工程质量缺陷维修申请、反馈及投诉等；

- 将工程质量缺陷问题以《工程保修通知》或者《联系函》等书面方式通知丙方；

- 管理质量保修金的支付、退还及扣除工作，并将相关结果提交甲方，最终由甲方予以支付；

- 甲方或者乙方组织的维修项目，维修项目验收合格后，由乙方负责将维修项目、 范围、维修费用、验收结果、责任认定及扣减质量保修金等事项书面通知丙方。

- 丙方职责

- 属于保修范围、内容的项目，丙方应当在接到《工程保修通知》或者《联系函》 之日起 24 小时内派人处理；工程项目向买受人集中交付期间，丙方应派驻适当数量的工 程技术人员随时处理买受人提出的各种工程质量缺陷维修工作；丙方未派驻人员或者未能 按照通知要求处理维修或者无法通知，视为丙方拒绝履行保修义务；

- 丙方应确保工程质量缺陷维修工作一次性达到合格标准，避免二次维修。

- 发生紧急事故抢修的，丙方在接到事故通知后，应当即将到达事故现场抢修；

- 丙方出现拒绝维修或者未按维修方案履行维修义务，视为丙方拒绝履行保修义 务，丙方不得主张再履行维修义务；

- 在保修期内，若出现普通性工程质量问题，乙方可以电话方式通知丙方， 丙方在接到通知后24小时内到达维修现场；

3、经友好协商，甲、乙、丙三方达成如下协议条款：

一、甲方授权乙方负责甲方开发的项目在工程保修期内的保修管理工作。

二、甲方授权乙方负责保修期到期时的验收工作，乙方按行业标准的最高标准为准进行保修工程验收，其验收出具的书面意见将成为丙方维保款结算的有效凭证。

三、丙方各项工程的保修期限按合同规定工程质量的保修期限执行。保修期限内出现的工程质量问题和由于工程质量造成的损失均由丙方负责。房屋保修期自集中交房之日起计算。

四、丙方应成立相应的维保队伍，其成员（特别是管理人员）须征得甲方认可，同时丙方应保证该队伍的固定性及稳定性，确保在维修问题发生时乙方可在第一时间联系到丙方维保人员。

五、乙方、丙方需做好维保全过程的记录（包括通话记录、维修记录等），以确保维修工程的透明度同时也便于甲方对维修问题的检查跟踪。对于乙方的电话通知，丙方不得以任何理由搪塞拖延，应在第一时间响应；对于乙方送达的书面通知文件（包括但是不限于传真及EMS信函），丙方应书面签收而不得拒收，否则甲方将视其为拒绝履约行为，由此产生的任何后果均由丙方承担。

六、丙方在进行维保施工的过程中，对其它单位的作业面，造成损坏的。经物业公司提交书面情况说明后，丙方负完全责任。

七、工程移交时须在甲方的监督下由丙方提供给乙方工程相关的图纸、施工资料、其他工程技术资料、水电消防设备的检验合格证书、竣工验收证明书、主要材料的质量保证书、新材料和构配件的鉴定合格证书、设备的使用说明书和保修卡、材料供应商等一套资料，同时还应提供一份详细的维保人员及联络方式名单。

八、丙方须按本协议约定的保修程序履行保修义务。若未能按规定完成工程保修任务，丙方须承担全部相关责任。由于保修期出现的工程质量问题所造成的一切损失均由丙方负责。若丙方在接到乙方通知后未能及时进场维修或不能维修或未能在乙方指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的情况均视为违反保修规定，24小时内到达现场的由丙方自行履行保修义务，48小时内未能到达现场的，乙方有权直接启动第三方单位维修，所产生的全部费用由丙方承担，同时收取该项工程维修费用的30%作为乙方的管理费，但不等于解除丙方任何应负的责任。若丙方三次不响应维修通知，不履行保修义务，乙方将扣留质保金的50%作为违约处罚，若给甲、乙双方造成损失，还将追究丙方的赔偿责任。

九、 发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急抢修事故，丙方在接到乙方的保修通知后，应立即到达现场抢修；发生涉及结构安全的质量缺陷，甲方应向当地建设行政主管部门报告，同时采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，施工单位实施保修，原工程质量监督机构负责监督。

十、保修期结束后且乙方对工程质量无异议并签发验收合格证明，甲方在15个工作日内给予办理保修款结算，将剩余保修款一次性支付给丙方。

十一、保修程序：见附件（1）

十二、本协议一式三份，自签字、盖章之日起生效。甲、乙、丙三方各持壹份，具同等法律效力。

十三、本协议产生争议，三方协商无法解决时，可向合同履行地仲裁委员会提起仲裁，该委员会之裁决结果对三方均有约束力。

甲方：

签字（盖章）：

乙方（盖章）：

签字（盖章）：

丙方：签字或（盖章）：

合同签定时间：    年   月    日

附件

（1）：

保修期内出现工程质量问题

乙方对工程质量问题初步分析（现场拍照、录像可做为证据）

是否属保修项目范围

乙方负责处理

no

电话通知24小时内到场的由丙方自行维修，48小时未能到场的，乙方直接启动第三方。

丙方是否按时到场

no

丙方现场确认后给出答复（答复时限见附件2）

丙方是否按时答复

no

乙方聘请第三方单位对保修工程进行施工，丙方不得有异议。

丙方0.5天内制定施工方案

工程完工后，乙方将工程费用、管理费和因工程质量造成的其它损失赔偿费用，己书面形式报送甲方。

方案审核是否通过

no

乙方从丙方的质保金中直接扣除上述费用支付给乙方，质保金不足时差额部分由丙方承担

丙方按乙方规定时限施工，乙方对施工进度、工程质量进行监管，工期按施工时限见附件2

丙方是否按时完成维修

no

若同一保修工程连续两次返工，则乙方直接聘请专业施工单位进行施工，所产生的费用从丙方质保金中扣除，质保金不足时差额部分由丙方承担。

由业主验收是否合格

no

返工

丙方没有在规定时限内到达现场，或到达现场后没有在规定的答复时限内向乙方保修答复；答复保修后对应保修的的工程没有按施工时限进行保修。

乙方0.5天内对施工方案审核

工程完工后丙方通知乙方验收

质保期到期后乙方根据保修期内质保单位的维修情况及配合度予以扣款，同时在15个工作日内结算保修款。

附件（2）：

| 常见问题类别 |  |  | 准备时间 | 方案检测 | 标准工时 | 清洁附加 | 维修周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 裂缝 | 结构类（补强） | 楼板裂缝 | 0.5天 | 2天 | 5天 | 0.5天 | 8天 | 碳纤维加固最多可延长5天 |
|  |  | 柱梁裂缝 | 0.5天 | 2天 | 7天 | 0.5天 | 10天 | 视工程量大小最多可延长7天，严重工程质量事故视具体情况定 |
|  |  | 沉降.变形裂缝（院墙） | 1天 | 2天 | 7天 | 1天 | 11天 | 视工程量大小最多可延长7天，严重工程质量事故视具体情况定 |
|  | 非结构类 | 石材、瓷片面层裂缝 | 0.5天 | 0天 | 4天 | 0.5天 | 5天 | 视工程材料准备情况，石材订货延长7天，瓷砖订货延长15天 |
|  |  | 涂料面层裂缝（腻子） | 0.5天 | 0天 | 2天 | 0.5天 | 3天 | 视工程量大小最多可延长3天 |
|  |  | 砂浆抹灰层裂缝 | 0.5天 | 1天 | 5天 | 0.5天 | 7天 | 视工程量大小最多可延长7天 |
|  |  | 砌体裂缝 | 0.5天 | 1天 | 6天 | 0.5天 | 8天 | 视工程量大小最多可延长7天 |
|  |  | 构造.节点裂缝 | 0.5天 | 2天 | 5天 | 0.5天 | 8天 | 视工程量大小最多可延长7天 |
|  |  | 沉降裂缝 | 0.5天 | 2天 | 5天 | 0.5天 | 8天 | 视工程量大小及材料准备情况，最多可延长7天 |
| 空鼓 脱落 | 涂料、抹灰 |  | 0.5天 | 1天 | 5天 | 0.5天 | 7天 | 视工程量大小最多可延长7天 |
|  | 瓷片、石材 |  | 0.5天 | 0天 | 4天 | 0.5天 | 5天 | 视工程材料准备情况，石材订货延长7天，瓷砖订货延长15天 |
| 渗漏 | 屋面 |  | 0.5天 | 3天 | 5天 | 0.5天 | 9天 | 视工程量大小最多可延长5天 |
|  | 外墙 |  | 0.5天 | 2天 | 3天 | 0.5天 | 6天 | 视工程量大小最多可延长5天 |
|  | 露台.阳台.花槽等 |  | 0.5天 | 1天 | 6天 | 0.5天 | 8天 | 视工程量大小最多可延长5天 |
|  | 门窗.天窗 |  | 0.5天 | 1天 | 3天 | 0.5天 | 5天 | 视工程量大小最多可延长5天 |
|  | 厨房.卫生间土建（沉箱） |  | 0.5天 | 1天 | 9天 | 0.5天 | 11天 | 视工程量大小最多可延长3天 |
|  | 厨房.卫生间土建（小降板） |  | 0.5天 | 1天 | 5天 | 0.5天 | 7天 | 视工程量大小最多可延长3天 |
|  | 地下室侧壁.挡土墙渗漏 |  | 0.5天 | 2天 | 3 | 0.5天 | 6天 | 视工程量大小最多可延长7天 |
|  | 给水管渗漏 | 管道明装 | 0.5天 |  | 0.5天 |  | 1天 |  |
|  |  | 管道暗装 | 0.5天 |  | 2天 | 0.5天 | 3天 | 包括装修恢复，视工程量大小最多可延长3天 |
|  | 排水管渗漏 |  | 0.5天 |  | 0.5天 |  | 1天 | 如需敲打墙地面，视工程量大小可延长3天 |
|  | 线管渗漏 |  | 0.5天 |  | 2天 | 0.5天 | 3天 | 如需敲打墙地面，视工程量大小可延长3天 |
|  | 设备井预埋套管渗漏 |  | 0.5天 |  | 0.5天 |  | 1天 |  |
|  | 室外地面冒水 |  | 0.5天 | 1天 | 2天 | 0.5天 | 4天 | 包括装修恢复，视工程量大小最多可延长至3天 |
| 电器 . 厨具 | 抽油烟机 |  | 0.5天 | 0.5天 | 1天 |  | 2天 | 如3个月内同一部位出现二次返修立即更换，视准备时间可延长5天 |
|  | 燃气灶 |  | 0.5天 | 0.5天 | 1天 |  | 2天 | 如3个月内同一部位出现二次返修立即更换，视准备时间可延长5天 |
|  | 热水器 |  | 0.5天 | 0.5天 | 1天 |  | 2天 | 如3个月内同一部位出现二次返修立即更换，视准备时间可延长5天 |
| 给排水 . 卫生洁具 | 疏通地漏.洗菜盆.洗手盆下水 |  | 0.5天 |  | 1天 | 0.5天 | 2天 | 如需敲打墙地面，视工程量大小可延长3天 |
|  | 水龙头漏水，松动 |  | 0.5天 |  | 0.5天 |  | 1天 |  |
|  | 更换软管.花洒.水龙头.角阀 |  | 0.5天 |  | 0.5天 |  | 1天 |  |
|  | 更换修复马桶漏水.浴缸等 |  | 0.5天 |  | 1．5天 |  | 2天 | 包括装修恢复，视工程量大小最多可延长3天 |
| 电气工程 | 线路跳闸.短路.漏电故障 |  | 0.5天 |  | 0.5天 |  | 1天 | 如需敲打墙地面，视工程量大小可延长4天 |
|  | 安装暗线 |  | 0.5天 |  | 2天 | 0.5天 | 3天 | 包括装修恢复，视工程量大小最多可延长3天 |
|  | 维修空气开关.漏电开关等 |  | 0.5天 |  | 0.5天 |  | 1天 |  |
|  | 维修电源插座.电话插头.按钮开关 |  | 0.5天 |  | 0.5天 |  | 1天 |  |
|  | 维修灯具 |  | 0.5天 |  | 0.5天 |  | 1天 |  |
|  | 维修居家报警系统 |  | 0.5天 |  | 0.5天 |  | 1天 |  |
| 部品部件 | 室外钢制品 | 生锈.脱焊.脱漆 | 0.5天 |  | 2天 | 0.5天 | 3天 |  |
|  | 栏杆 | 划伤.脱漆.生锈 | 0.5天 |  | 1天 | 0.5天 | 3天 | 若需更换可延长至5天 |
|  | 门窗类 | 推拉门轮子.锁扣 | 0.5天 |  | 0.5天 |  | 1天 |  |
|  |  | 修（换）窗五金 | 0.5天 |  | 0.5天 |  | 1天 |  |
|  |  | 淋浴门松动，玻璃破碎 | 0.5天 |  | 0.5天 |  | 1天 | 更换钢化玻璃可延长至10天 |
|  |  | 更换型材 | 1天 |  | 1天 |  | 2天 | 视材料采购具体情况可延长至15天 |
|  |  | 门窗局部脱漆维修 | 0.5天 |  | 0.5天 |  | 1天 |  |
|  |  | 门窗大面积脱漆维修 | 0.5天 |  | 2天 | 0.5天 | 3天 | 情况严重，需更换或返厂维修可延长至15天 |
|  | 橱柜、木柜、木制品镜子 | 橱柜门松动刮花，台面板污染开裂 | 0.5天 |  | 0.5天 |  | 1天 | 如需更换台面材料，可延长15天 |
|  |  | 镜柜松动，镜子破损 | 0.5天 |  | 2．5天 |  | 3天 |  |
|  | 入户门 | 油漆.脱皮维修 | 0.5天 |  | 1．5天 |  | 2天 |  |
|  |  | 入户门划伤.碰痕 | 0.5天 |  | 0.5天 |  | 1天 | 局部、现场维修 |
|  |  |  |  |  |  |  | 20天 | 情况严重，需更换或返厂维修 |
|  |  | 入户门变形.起跷 | 0.5天 |  | 0.5天 |  | 1天 | 现场调校 |
|  |  |  |  |  |  |  | 20天 | 更换或返厂维修 |
|  |  | 入户门五金配件维修.更换 | 0.5天 |  | 0.5天 |  | 1天 |  |

注：1、保修期限自集中交付之日起计算。

2、到达现场时限：丙方在接到乙方保修通知后到达现场的时间。

3、答复时限：丙方在对保修工程现场勘察后对保修作出答复的时间。

4、施工时限：在规定时间内完成保修工程的时间（施工时限以施工方案为准）。

- 第五章 工程量清单

本项目工程量清单（详见南通沿海开发集团有限公司官网招标公告），投标人自行下载。）

- 第六章 图纸

本项目图纸（详见南通沿海开发集团有限公司官网招标公告），投标人自行下载。）

- 第七章 技术标准和要求

- 一、本工程采用的计价规范

1、南通通州区R2022-001地块项目样板间精装修工程设计图纸；

2、《江苏省建设工工程量清单计价项目指引》（江苏省建设厅）；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》（2014年版）；

5、《江苏省安装工程计价定额》(2014年)；

6、《江苏省市政工程计价定额》(2014年)；

7、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年)；

8、《江苏省仿古建筑与园林工程量计价表》(2007年)；

9、《南通市建筑与装饰工程计价表》(2014年)；

10、《江苏省建设工程费用定额》(2014)（营改增后）；

11、人工工资按（苏建函价〔2024〕83号）文执行；

12、材料价按《南通建设工程造价信息》2024年第4期指导价计入，缺项按现行市场价；

- 省、市现行的相关政策文件。

- 二、本工程采用的技术规范、规程：

- 本工程应按以下规范与标准执行（包括并不限于）。当标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。

- 1、本工程图纸所要求执行的技术规范。

- 2、其他国家、行业现行适用于本工程的设计、施工及验收规范、质量验评标准等。

- 三、本工程对施工工艺的特殊要求

- 1、施工期间需注意周边环境，要采取相应的保护措施，确保安全，减少对行人、车辆行驶的影响。

- 2、施工期间必须按照交通管理部门的规定设置交通防护、施工警示标志等设施。

- 3、冬雨季施工要采取相应的保护措施。

- 第八章  投标文件格式

封面（格式）

项目 投 标 文 件 （资格审查文件/商务标） 招 标 人： 投 标 人： （盖章） 日 期： 年 月 日

资格审查文件：

法定代表人身份证明

（招标人）                    ：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的        （招标项目名称)的项目投标活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）                   法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                      年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

授权委托书（如有授权）

（被授权人参加投标时，须出示此证明）

（招标人）                      ：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加        （招标项目名称)项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）                      法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                        年   月   日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

年    月    日

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 建造师 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

## 项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 建造师证号 |  |  |  | 专 业 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |
| 项目负责人简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

拟派项目负责人无在建工程承诺书

(招标人)：

我公司参加贵方的                       工程(以下简称“本工程”)施工投标活动。现我公司慎重承诺：

我方拟派项目负责人              ，从现在开始至本工程投标文件截止时间内无在建工程，且无已中标未开工的项目，如果我方经本工程评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人不符合江苏省建设厅“苏建规字（2017）1号”《省住房和城乡建设厅关于改革和完善房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度的实施意见》附件2《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格审查办法》第十条第五款的规定，那么取消我方中标候选人资格，同时我方自愿放弃相应投标保证金。

投标申请人(盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：        年    月    日

无行贿犯罪记录与涉黑涉恶行为承诺函

（招标单位名称）：

我方参加你方的项目（以下简称“本项目”）投标的申请，拟派项目负责人为 。现我方向你方慎重承诺：

1.本公司：  （公司名称）  （组织机构代码）  、法定代表人：  （法定代表人姓名） （身份证号码） 、拟派项目负责人： （项目负责人姓名）（身份证号码） ，在年月日至投标当日期间（近五年），无行贿犯罪记录，如果我方经本项目评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，我方同意取消第一中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还；

2.我方在参与招投标活动过程中无恶意竞标等涉黑涉恶行为，若中标后将严格履约、遵章守纪。如有涉黑涉恶行为被有关部门查实认定的，配合接受有关部门处理，并同意投标保证金或履约保证金不予退还。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年月日

商务标文件：

一、投标函

（招标人名称）：

（一）根据已收到的      (工程名称)工程的招标文件，我方经仔细研究招标文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律文件的规定，并愿以人民币      （大写）（¥     元（小写））的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。

（二）我方保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并保证在工期    日历天内竣工并移交整个工程及相关资料。

（三）我方保证本工程质量达到     。

（四）我方金额为人民币（大写）      （¥    元）的投标保证金已按招标文件的要求提交。

（五）如果我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同，并将按照招标文件规定的时间、数额提交履约保证金和中标差额保证金。

（六）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人（盖法人章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日　　期：    年  月  日

- 已标价工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格、品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内墙涂料 | 立邦、多乐士、三棵树 |
| 2 | 门锁及五金件 | 海福乐、百隆、顶固 |
| 3 | 吊顶龙骨/纸面石膏板 | 可耐福、圣戈班、泰山、龙牌 |
| 4 | 颗粒板 | 麦思海利、兔宝宝、千年舟 |
| 5 | 饰面板 | 科定、嘉华丽、福海 |
| 6 | 线管（PVC）线管、给排水管材 | 联塑、公元、中财 |
| 7 | 电线、电缆 | 远东、江南、中大元通 |
| 8 | 防水材料 | 东方雨虹、卓宝、科顺 |
| 9 | 墙地砖（工作区域除外） | 斯米克、诺贝尔、蒙娜丽莎 |
| 10 | 实木复合地板 | 大自然、圣象、安信、世友 |
| 11 | 灯具（定制灯具除外） | DOL 、西顿 、欧普、绿能 |
| 12 | 开关面板 | 罗格朗、施耐德、西蒙 |
| 13 | 厨房水槽与龙头 | 弗兰卡、摩恩、科勒 |
| 14 | 洁具、卫浴及五金 | 科勒、杜拉维特、TOTO |
| 15 | 空调 | 日立、东芝、三菱重工 |
| 16 | 地暖 | 菲斯曼、威能、博世 |
| 17 | 新风 | 科林贝斯、兰舍、松下 |
| 18 | 热水器 | 老板、方太、华帝 |
| 19 | 除湿机 | 蓝舍、科林贝斯、松下 |
| 20 | 浴霸、暖风机、排风机、凉霸 | 欧普、志高、三雄极光、奥普 |
| 21 | 厨房电器（燃气灶、油烟机、洗碗机、蒸烤一体机） | 老板、方太、华帝、西门子 |
| 22 | 恒温酒柜 | 维佳德、维诺卡夫、佳德纳 |
| 23 | 配电箱元器件 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 24 | 淋浴房 | 朗斯、九牧、建霖、德宝利莱、亿派 |

主材品牌推荐表